## vlastní HMG
Název Díla: III/32754 Chomutice - Třtěnice
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 100 | KOMUNIKACE
| 4/11333 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
| 6/11360 | ROZRYTÍ VOZOVKY
| 7/113723 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 8/12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 10/12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
| 24/21450R | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
| 29/567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 30/56962R | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
| 33/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 34/574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
| 49/915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 51/918346 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
| 52/918513 | ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD
| 57/966346R | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
SO 151 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
|  | Datum zahájení prací |  | 2024-05-13
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 10 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | květen 19: Schválil (jméno a podpis)