## vlastní HMG
Název Díla: Most ev. č. 3262-3 Skřivany
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 001 | Demolice mostu ev. č. 3262-3
| 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
| 966138 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
| 96618 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
SO 201 | Most ev. č. 3262-3
| 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
| 23217A | ŠTETOVÉ STENY BERANENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCU DOCASNÉ (PLOCHA)
| 23717A | ODSTRANENÍ ŠTETOVÝCH STEN Z KOVOVÝCH DÍLCU V PLOŠE
| 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 422336 | MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PREDPJ BET DO C50/60
| 428722 | KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, JEDNOSMERNÉ
| 575C01 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574a03 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
| 574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
| 93152 | MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM
| 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 901 | Dopravně inženýrská opatření
| 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
| 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
| 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
|  | Datum zahájení prací |  | 2024-03-18
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 28 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | květen 20: Schválil (jméno a podpis)