## List1
Příloha č. 2 - zdůvodnění doby prodloužení termínu
SVĚTLÍKY - výpočet doby provádění
práce zahrnují :
bourání žebírkových panelů, zabezpečení ext. a int.
montáž a dodávka nosné výměny IPE žárově zinkované
montáž a dodávka atypické světlíkové obruby
montáž a dodávka světlíků
montáž a dodávka tepelné izolace , hydroizolace v návaznosti na světlíky
pozn.: celkový čas ovlivňuje dodávka jedotlivých prvků, je zde součinnost viz. níže )
| procesy SVĚTLÍKY | dny
| přesné zaměření otvorů | 1
| návrh konstrukce světlíkové obruby, světlíku | 1
| návrh návazností na střešní plášť, řešení odtoku vody | 1
| objednávka obruby , objednávka světlíků, objednávka žár. zink. kce,objednávka rozháněcích klínů, kotev a ost. mater., dodávka externí dodavatel | 25
| ochranné zajištění v interiéru 4x světlík | 2
| vybourání střešního panelu a zbytku souvrství stř. 4x | 2
| úklid vybouraných hmot - ruční přesun z interiéru 4x | 2
| začištění okrajů vybouraného otvoru 4x | 2
| provedení dočasných rozháněk - dešť voda zajištění 4x | 3
| provedení dočasného zakrytí otvoru světlíku proti dešti 4x | 2
| instalce zábran kolem světlíků - ochrana pádové hrany | 1
| přesun Ok žár konstrukce , motnáž UPE 4x | 2
| montáž oplechování mezi oburbu a UPE | 2
| přesun světlíkové oburby , montáž 4x, táhla 4x | 4
| montáž parotěsné zábrany , vypodložební nerovností 4x | 2
| montáž tepelné izolace do obruby 4x | 4
| montáž L poplastovaných profilů 4x | 2
| montáž separační tkaniny 4x | 1
| montáž hydroizolace vč. kotvení 4x | 4
| montáž napojení na vedlejší plochu 4x | 1
| přesun a montáž světlíku 4x, kopmletace, úklid | 6
| celkem dní | 70 | tj. 10 týdnů
požadavek na prodloužení: pouze 8 týdnů ( díky souběžnosti prací, viz. harmonogram )
odpovídá výše rozepsanému postupu jednotlivých technlogických kroků
požadavek na prodloužení 8 týdnů - je min. doba potřebná pro provedení prací