## vlastní HMG
Název Díla: III/28448 Úhlejov - opěrná zeď a propustek
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 131 | Zemní práce
| 11201 | KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5 m S ODTRANĚNÍM PAŘEZU
| 11204 | KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,3 m S ODTRANĚNÍM PAŘEZU
| 11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝM POJIVEM TL.0,037m
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH KAMENIVA NESTMELENÉHO TL.0,133m
| 11525 | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0 M
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.I
| 12573a | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ.I
| 12573b | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ.I
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 17980 | NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLÚ
| 18220 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
Základy
| 289972 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN - JEDNOOSÁ PP GEOMŘÍŽ
| 289973 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN - 3D ROHOŽ PP S UV OCHRANNOU
Svislé konstrukce
| 33817C | SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCÚ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK
Vodorovné konstrukce
| 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
| 45152 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
Komunikace
| 56333/1+2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 70MM
Přidružená stavební výroba
| 711111 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
Ostatní konstrukce a práce
| 9113A1 | SVODIDLO OCEL. SILNIČ. JEDNOSTR., ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 9183E2 | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH
| 96613 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 6 + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | březen 11: Schválil (jméno a podpis)