## vlastní HMG
Název Díla:III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800, II. ETAPA
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 102.1 | Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200
| 112024a | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 122738b | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 26184 | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM
| 574A43 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 91836 | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
SO 102.2 | Sanace silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200
| 122738b | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 56140 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
| 56330a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
SO 103.1 | Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800
| 112014A | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 113728A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 122738b | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 26184 | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM
| 574A43 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 91839 | PROPUSTY Z TRUB DN PŘES 1600MM
SO 103.2 | Sanace silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800
| 122738c | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 56140 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
| 56330a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
SO 151 | Dočasné dopravní opatření
| 027411a | PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ
| 32821a | OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ DO 2M
| 58300a | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)
| 91843a | PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200
SO 251 | Gabionová zeď
| 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ
| 26134 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM
| 327214 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE
| 458523 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
| 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 20 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | duben 14: Schválil (jméno a podpis)