## KHK - III_29923
Název Díla: III/29923 Choustníkovo Hradiště - Královéhradecký kraj
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024 | [51 empty] | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 101 | Rekonstrukce III/29923
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
| 113178 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM
| 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
| 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 21262 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM
| 21450 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
| 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
| 935909 | ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) U
| 89722 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
SO 191 | Stálé dopravní značení
| 91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY
| 916511 | VODÍCÍ PÁS PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ
| 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
| 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 301 | Rekonstrukce kanalizace v km 0,000 - 0,350
| 969245 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
| 22695A | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 899522 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15
| 87344 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM
| 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
| 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
| 89311 | ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ
SO 302 | Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725
| 969258 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
| 22695A | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
| 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
| 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
| 82472 | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM
| 87457 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM
| 87458 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM
| 89311 | ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ
| 894158 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM
| 894172 | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM
SO 303 | Nová kanalizace v km 0,725-1,175
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
| 22695A | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
| 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
| 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 82472 | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM
| 82472 | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 89311 | ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ
| 89311.a | ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2024: |  | …........
|  | Termín pro uvedení do provozu v roce 2024 |  | …........
|  | Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2024: |  | …........
|  | Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2024: |  | …........
|  | Datum zahájení zimní přestávky: |  | …........
|  | Datum ukončení zimní přestávky: |  | …........
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2025: |  | …........
|  | Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2025: |  | …........
|  | Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2025: |  | …........
|  | Termín pro dokončení Díla v roce 2025: |  | …........
|  | Doba realizace Díla: |  | 43 + 6 týdnů bez zimní přestávky
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | říjen 41: Schválil (jméno a podpis)

## Městys Ch. Hradiště
Název Díla: III/29923 Choustníkovo Hradiště - Městys Choustníkovo Hradiště
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024 | [51 empty] | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 134 | Rekonstrukce chodníku
| 113178 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
| 113178 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM
| 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
| 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
| 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 917212 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM
| 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
| 582615 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
| 93552 | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ
SO 135 | Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175
| 11130 | SEJMUTÍ DRNU
| 113158 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM
| 966345 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM
| 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
| 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 21263 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
| 27231A | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25
| 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 91710 | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
| 917212 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM
| 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
| 582615 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
| 93545 | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ
SO 401 | Veřejné osvětlení
| 742Z22 | DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X)
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
| 113158 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM
| 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
| 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
| 741911 | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2
| 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
| 742Y93 | BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
| 743121 | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M
SO 455 | Chránička optického kabelu
| 132732 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
| 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
| 75I911 | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM
| 87634 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM
| 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM
SO 501 | Přeložka plynovodu
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2024: |  | …........
|  | Termín pro uvedení do provozu v roce 2024 |  | …........
|  | Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2024: |  | …........
|  | Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2024: |  | …........
|  | Datum zahájení zimní přestávky: |  | …........
|  | Datum ukončení zimní přestávky: |  | …........
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2025: |  | …........
|  | Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2025: |  | …........
|  | Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2025: |  | …........
|  | Termín pro dokončení Díla: v roce 2025 |  | …........
|  | Doba realizace Díla: |  | 43 + 6 týdnů bez zimní přestávky
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | září 40: Schválil (jméno a podpis)