SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

se sídlem: Denisovo nábřeží 673, 547 21 Náchod

IČ: 48 623 661

zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou školy

bankovní spojení: 274116123/0300

Tel: 494 948 560

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:…………………………………...

IČ: ………………………………………….

DIČ:…………………………………………

zastoupený:………………………………….

kontaktní osoba:……………………………..

bankovní spojení: ……………………………

tel: ……………………………………………

(dále jen „zhotovitel“)

- I.

Prohlášení o způsobilosti

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést dále uvedené dílo, stavbu, a objednatel dílo zaplatit.

III.

Obecný popis díla

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo Modernizace teplovodu v obci Náchod, Denisovo nábřeží 673.

2)	Zhotovitel dílo zhotoví podle prováděcí projektové dokumentace (dále jen PD) vypracovaného JOSTA s.r.o., se sídlem Palachova 1742, 547 01 Náchod, a podle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1), jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy. Pro případ rozporu údajů ve výše citovaných dokumentech jsou pro označení předmětu plnění této smlouvy rozhodující údaje uvedené v přiloženém rozpočtu. Objednateli pak zhotovitel objekt předá ve stavu, způsobilém užívání v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době předání v České republice.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1)	Zhotovitel se zavazuje realizovat řádně potřebné technologické postupy, provést potřebné zkoušky, měření a revize včetně protokolů a předat dokumentaci skutečného provedení včetně dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle jeho prováděcích předpisů v platném znění.

2)	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 13. 7. 2015 do 21. 8. 2015.

3)	Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo právním předpisům.

4)	Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval projektovou dokumentaci stavby a že je schopen podle nich provést dílo bez vad a nedodělků a v souladu s navrženým harmonogramem prací, který je nedílnou součástí smlouvy.

5)	Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu prováděných prací a vyzvat objednatele, nebo jeho zástupce (technický dozor – dále TDO) ke kontrole zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla před jejich zakrytím. Tato výzva objednatele bude prováděna zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pro umožnění pokračování prací je postačující zápis TDO ve stavebním deníku o kontrole a schválení provedených prací a souhlasu k pokračování.

6)	V případě, kdy se objednatel nedostaví ke kontrole zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla a nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na odkrytí nese objednatel, pokud se prokáže, že zakrytá část díla byla v pořádku.

7)	Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění prací všechny platné právní předpisy, ČSN a technologické předpisy a pravidla výrobců stavebních materiálů.

8)	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou (způsobenou) v souvislosti s prováděním staveb (v souvislosti s plněním předmětu díla podle této smlouvy) na pojistnou částku 5.000.000,- Kč. Toto pojištění se zavazuje mít po celou dobu plnění, včetně záruční doby. Objednatel je oprávněn provádět zjišťování, zda zhotovitel toto ustanovení plní.

9)	Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají ke dni jeho zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a úspora energie.

10)	Zhotovitel se zavazuje jednat, či spolupůsobit při odstraňování případných kolaudačních vad.

11)	Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn na jednotlivé práce sjednat subdodavatele.

12)	Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen SD) od předání staveniště po konečné předání díla bez vad a nedodělků. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací. Objednatel může k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný.

13)	Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD zhotovitel s identifikací subdodavatele.

14)	Zhotovitel se zavazuje zapisovat denní záznamy do SD čitelně a zajistit jejich podepsání stavbyvedoucím, případně jeho zástupcem zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. V SD musí být na zvláštní straně vypsány odchylky od PD, vícepráce a méněpráce schválené objednatelem, a dále zúčastnění subdodavatelé.

15)	Zhotovitel se zavazuje určit stavbyvedoucího a proškolit své pracovníky o jejich povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů o ochraně životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou pracovníci povinni dodržovat.

16)	Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu.

17)	Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla dle této smlouvy, pokud TDO objednatele bezdůvodně neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu a provedených prací, včetně přesunu hmot.

18)	V případě přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 17 tohoto článku nebude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle této smlouvy. O dobu přerušení provádění díla z důvodu uvedeného v předchozí větě tohoto bodu se prodlužuje termín plnění díla stanovený v odst. 2 tohoto článku.

V.

Práva a povinnosti objednatele

1)	Objednatel se zavazuje hradit a uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě.

2)	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací zhotovitele. O předání bude pořízen zvláštní zápis.

3)	Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele TDO. Jméno této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba změní, je objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis ve stavebním deníku změnit.

4)	Objednatel může svolávat v průběhu stavby kontrolní dny – jedenkrát týdně. Případné nejasnosti budou řešeny operativně.

5)	Objednatel se zavazuje zajistit po uzavření této smlouvy veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění díla dle této smlouvy. O případnou dobu veřejnoprávního řízení potřebného podle právních předpisů k provádění díla dle této smlouvy se prodlužuje doba plnění dle této smlouvy.

6)	Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby požadovat na zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení odst.8 čl. IV této smlouvy.

7)	Objednatel a TDO jsou oprávněni do SD zapisovat své požadavky, doporučení, výsledky kontroly a stanoviska.

VI.

Cena díla

- Cena díla za kompletní provedení díla (smluvní cena) je  stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši:

Cena bez DPH	…………..……..Kč

DPH	………..………..Kč

Cena celkem včetně DPH	……………..…..Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.

- Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla včetně zařízení staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů a vytýčení inženýrských sítí v okolí stavby.

- Cena díla obsahuje též provoz zařízení staveniště, údržbu pořádku okolí stavby a zajištění bezpečnosti staveniště oplocením. Obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v okolí zasaženém působením stavby (např. veřejné komunikace, sousední pozemky).

- Cena díla obsahuje náklady na likvidaci odpadů.

- Cena díla obsahuje náklady na vytyčování a geodetickou činnost v průběhu provádění díla a zaměření skutečného stavu.

- Přílohou této smlouvy je i položkový rozpočet. Pokud se skutečné výměry odliší od předpokládaných v PD, jsou rozhodující jednotkové ceny v rozpočtu a cena za dílo bude určena podle skutečně provedených prací.

- Cena díla může být zvýšena nebo snížena za předpokladu, že se smluvní strany písemně dohodnou na rozšíření nebo omezení díla nebo na změně díla mimo rámec této smlouvy, jinak platí, že objednatel je povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou nebo zvýšenou dle rozsahu rozšíření nebo omezení díla, nebo cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, není-li níže sjednáno jinak.

- Smluvní strany se mohou dohodnout na snížení, nebo zvýšení objemu prací. V takovém případě bude cena díla upravena tak, že původní částka bude z rozpočtu odečtena a bude dojednána cena nová.

- V případě nových položek, které se ve sjednaném rozpočtu nevyskytují, bude cena stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele na nově požadované práce. V případě úpravy množství u stávajících položek bude platit jednotková cena v rozpočtu.

VII.

Platební podmínky

- Cena díla bude hrazena po částech na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli. Daňové doklady budou vystavovány měsíčně, a to na částky odpovídající skutečně provedeným pracím dle této smlouvy a skutečně použitého materiálu k provedení díla dle této smlouvy, včetně přesunu hmot v daném měsíci odsouhlaseným pověřenou osobou objednatele – TDO.

- Splatnost daňových dokladů bude 14 kalendářních dní od data jejich doručení objednateli, přičemž přílohou každého daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací TDO

- Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového nebo opraveného.

- Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad budou považovat za úplný a správný pokud bude obsahovat:

- označení a číslo účetního dokladu

- název a sídlo, IČO, DIČ zhotovitele

- předmět dodávky

- bankovní spojení zhotovitele

- fakturovanou částku

- sazbu DPH

- výši DPH

- datum vystavení a termín splatnosti

- razítko a podpis zhotovitele

- TDO odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

- Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění posledních vad či nedodělků evidovaných v zápise o předání a převzetí díla.

- Garanční zádržné bude uvolněno po odstranění vad či nedodělků. Zádržné bude uvolněno na základě zápisu o odstraněných vadách do 14. dnů. (viz článek VIII bod 3)

- V případě, že zhotovitel neodstraní závady ze zápisu o předání a převzetí díla, v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení, až do doby prokazatelného odstranění zhotovitelem.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pro objednatele i pokud TDO objednatele bezdůvodně neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot.

VIII.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu

1)	Objednatel zajistí všechna povolení související s objednaným dílem a zajistí vstup na pozemky a do objektů souvisejících s pracemi pro objednatele.

2)	Do dne sepisu zápisu o předání a převzetí díla nese riziko škody zhotovitel.

3)	Předání díla je předání celého díla bez nedodělků s případnými drobnými vadami, které nebrání objednateli v obvyklém užívání díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zvláštní zápis s určením termínů odstranění vad a nedodělků. O jejich odstranění bude sepsán zvláštní zápis.

4)	Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zjištěných v protokole o předání a převzetí díla.

5)	Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

6)	Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně:

a)	Z důvodu na straně objednatele (opožděné předání staveniště, neposkytnutí potřebné součinnosti, přerušení prací zhotovitelem z důvodu prodlení objednatele s plněním dle této smlouvy),

b)	Z důvodu vyšší mocí (výbuch v důsledku teroristické činnosti, požáru působeného bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, stávky apod.),

c)	V důsledku omezení nebo rozšíření rozsahu díla nebo změny díla se doba provedení díla přiměřeně změní s přihlédnutím k povaze omezení nebo rozšíření rozsahu díla nebo změny díla, nedohodnou-li se smluvní strany na konkrétní změně doby provedení díla.

IX.

Odpovědnost za vady díla

1)	Zhotovitel ručí za správnou funkci díla po dobu 60 měsíců ode dne sepisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím protokolu stavby. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu.

2)	Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do 15 dní s přihlédnutím k charakteru vady a ke způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost.

X.

Smluvní pokuty

1)	V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

2)	V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v  předávacím protokolu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každá neodstranění vad a nedodělků po termínu odstranění, uvedeném v předávacím protokolu.

3)	Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

4)	Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za nedostatečně připravenou kontrolu zakrývaných prací podle čl. IV. odst. 5.

XI.

Zánik smlouvy

1)	Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemně a to pouze  z důvodů níže uvedených. Výpovědí smlouva zaniká.

2)	Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu jestliže:

a)	zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 10 dní,

b)	bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

Výpověď nabývá v obou případech účinnosti dnem jejího doručení zhotoviteli.

3)	Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu okamžitě jestliže:

a)	objednatel znemožní provádění díla před jeho dokončením na dobu delší než 10 dní,

b)	bude ve vztahu k objednateli zahájeno insolvenční řízení,

c)	objednatel bude více jak 15 dnů v prodlení s placením ceny díla nebo její části,

d)	objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost dle této smlouvy a bude v prodlení s touto součinností více jak 30 dní.

4)	Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

5)	Výpověď smlouvy nabývá účinnosti v den následující po jejím doručení dotčené smluvní straně.

XII.

Závěrečná ustanovení

1)	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

2)	Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno na novou adresu.

3)	Tato smlouva může být změněna nebo rozšířena pouze písemnou dohodou obou  smluvních stran.

4)	Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5)	Shledá-li kterýkoliv příslušný soud jakékoliv ustanovení této Smlouvy za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy platná a účinná. V tomto případě uzavřou Strany dodatky k této Smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům neplatného či nevynutitelného ustanovení.

7)	Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

Přílohy:

- Položkový rozpočet díla

- Harmonogram prací

- Projektová dokumentace

V …………….. dne						V Náchodě dne…………

………………………..	…………………………….

Titul, jméno a příjmení	RNDr. Věra Svatošová

zhotovitel	objednatel