## vlastní HMG
Název Díla: II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd, 1. etapa
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 101.1 | Rekonstrukce silnice II/501 - I. etapa
| 113344 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM
| 113724 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 17180.1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
| 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
| 567541 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 101.2 | Propustek km 0,459
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
| 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 9181D5 | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37
| 9183D3 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH
| 966358 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
SO 101.3 | Propustek km 0,840
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
| 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C 30/37
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 711212 | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY
| 9115C1 | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 91842 | PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150
| 966358 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
SO 185 | Dopravně inženýrská opatření
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 14 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | červenec 28: Schválil (jméno a podpis)