## záhlaví
Název akce: | Silnice III/28525 Rokole - Doly (km 0,589 - 1,768)
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby
Technický dozor stavebníka | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta | ID Projekt, Kostelec nad Orlicí | IČ:
Koordinátor pro přípravu stavby | nebyl stanoven | č.
Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | č. | 27502988
Základní seznam předpisů | Požadované doklady |  |  | Koordinační situace
Z 309/2006 Sb. | stavební deník
Z 183/2006 Sb. | seznam pracovníků
Z 17/1992 Sb. | revize el. zařízení
Z 254/2001 Sb. | zápis o předání a převzetí staveniště
Z 262/2006 Sb. | oznámení o zahájení prací
Z 258/2000 Sb. | školení BOZP osob na pracovišti
Z 185/2001 Sb. | postupné předávání rizik mezi subdodavateli
NV 591/2006 Sb. | revize strojů
NV 362/2005 Sb. | průkazy obsluhy stavebních strojů
NV 101/2005 Sb. | svářečské průkazy
NV 378/2001 Sb. | revize a kontroly el. spotřebičů
NV 361/2007 Sb. | školení práce ve výškách nad 1,5 m
Vyhl. 50/1978 | seznámení s TP
Vyhl. 19/1979 | seznámení s havarijním povodňovým plánem
normy | protokol o předání a převzetí lešení
zpracoval: |  | dne: . . 2014
podpis:
razítko:
koordinátor
logo zhotovitele

## vlastní HMG
Název akce: Silnice III/28525 Rokole - Doly (km 0,589 - 1,768)
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  |  | 2015
[7 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO-001Všeobecné a předběžné položky
| 02811 | Průzkumné práce geotechnické na povrchu
| 03100 | Zařízení staveniště-informační tabule
| 02940 | Ostatní požadavky-vypracování dokumentace
SO-101b Komunikace
| 11372 | Frézování vozovek asfaltových
| 567401 | Vrstvy pro obnovu a opravy z asf.cem.betonu
| 56962 | Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl.do 100mm
| 57472 | Vozovkové výztužné vrstvy z textílie
| 574A34 | Asf.beton pro obrusné vrstvy ACO 11+,11S tl.40mm
| 574E46 | Asf.beton pro podkladní vrstvy ACP 16+,16S tl.50mm
| 91334 | Mezníky kamenné
SO-105 Trubní propust
| 132738 | Hloub.rýh a melior.kan.šiř.2M paž.i nepaž. Tř.I do 20km
| 272314 | Základy z prost.betonu do C25/30 (B30)
| 465512 | Dlažby z lomového kamene na MC
| 918146 | Čela betonová propustu z trub DN do 400mm
| 918346 | Propusty z trub DN do 400mm
| 966358 | Bourání propustů z trub DN do 600mm
SO-106 Svodidla
| 9113A1 | Svodidlo ocel.silnič.jednostr. dodávka a montáž
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíční
[7 empty] | FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem | [29 empty] | 0
|  | Termín zahájení stavby: |  |  | 6.7.2015
|  | Termín dokončení stavebních prací: |  |  | …………..
|  | Termín dokončení stavby: |  |  | …………..
|  | Doba realizace stavby: |  | …. |  | týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!
| ! | Požadujeme upravit svislé barevné čáry vyznačující délku stavebních prací a dobu realizace stavby !!!