## Přehled k ÚŘ+SP
ZZS JIČÍN - stavba
SEZNAM A STAV VYŘÍZOVÁNÍ PD S DOTČENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A ORGANIZACEMI
P.Č. | Název a adresa DOSS / organizace | ODESLÁNO | doručeno | stav | poznámka
Stanoviska
1 | MÚ - územní plánování | mail 14.11 | 2023-12-13 | souhl | žádost o závazné stanovisko | stavba
2 | MÚ - územní plánování |  |  | souhl | žádost o závazné stanovisko | podmíněná investice - vodovod, kanalizace
3 | PČR | dat 14.11 | 2022-11-29 | souhl | stanovisko ke zřízení sjezdu, dopravní značení
4 | PČR | dat 14.11 | 2022-11-29 | souhl | stanovisko k prodloužení komunikace
5 | VOS | mail 20.11.2022 | 2023-03-07 | souhl | vyjádření k PD | nově doplněno 24.2.2023 prodloužení řádu kanalizace a vody
6 | GAS NET | mail 10.11 | 2022-11-13 | souhl | vyjádření k PD ke stavbě
7 | CETIN | mail 21.3. | 2023-02-24 | souhl | vyjádření ke společnému povolení
8 | ČEZ | mail 16.11 | 2023-02-20 | souhl | souhlas s umístěním stavby, s činností v ochranném pásmu, souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu | doplnění žádosti
|  | mail 26.01 | 2023-02-20 | souhl | odeslána nová žádost - souhlas se stavbou a s činností v OP
9 | ŽP | dat 2.3. | 2023-03-16 | souhl | závazné stanovisko ke stavbě | podáno po doplnění odvodnění komunikace
10 | ŽP | mail 14.11 | 2022-12-12 | souhl | souhlas s vyjmutím ZPF
11 | KHS | dat 14.11 | 2023-03-21 | souhl | závazné stanovisko k projektové dokumentaci | doplnění hlukové studie 22.2.2023
12 | MěÚ - odbor dopravy | dat |  |  | vyjádření k PD, dopravnímu značení | Po vyjádření odboru majetku.
13 | MěÚ - odbor dopravy | dat |  |  | vyjádření k uložení sítí do komunikace
14 | SEI | mail | 2023-03-28 | souhl | po předání PENB
15 | MěÚ - odbor majetek | mail 14.11 | 2023-03-09 | souhl | souhlas s umístěním přípojky do pozemku města | Není vyřešeno a zasmluvněno s KHK, Po tefonátu 2.3.2023 bude stanovisko v následujíícm týdnu
16 | ČEZ | podatelna 16.11 | 2022-12-13 | souhl | žádost o připojení k DS
17 | ČEZ | podatelna 16.11 | 2022-12-13 | souhl | žádost o kapacitu FVE
18 | PČR | doplnění mail 02.12 | 2022-12-05 | souhl | žádost o místní úpravu - dopravní značení
19 | HASIČI | osob 23.2. | 2023-03-24 | souhl | žádost o závazné stanovisko | po přepracování PBŘ
Sítě
| VOS Jičín | 2022-06-13 |  | ANO | prodloužení řadu
| CETIN | 25.5.+ 24.10 2022 |  | ANO | spoluúčast
| ČEZ - DISTRIBUCE | 2022-06-07 |  | ANO
| ČEZ - ICT | 2022-06-07 |  | ANO
| ČEZ - TPS | 2022-06-07 |  | ANO
| GASNET | 2022-06-07 |  | ANO
| Vodafone |  |  | ANO
| T-mobile |  |  | ANO
| NSYS |  |  | ANO
Průzkumy
radonový průzkum
zaměření pozemku
HG průzkum
Vlastníci pozemků