ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Výrobní výbor proběhl dne 22. 7. 2020 (středa) v 9:00 hodin na MěÚ v Novém Bydžově v kanceláři pana Ing. Mencla.

Název akce:	„Cyklostezka Nový Bydžov – PZ Zábědov (DUSP)“

Přítomni:	dle přiložené prezenční listiny

Úvod:

Výrobní výbor byl svolán za účelem představení konceptu dokumentace pro společné povolení.

Projektant představil způsob vedení společné stezky pro chodce a cyklisty a vedení samostatného chodníku.

Jednání a způsob návrhu navazoval na již odevzdanou koncepci v 04/2020.

Diskuze:

- Objednatel s představeným návrhem souhlasí. Upozornil, že bude na daný projekt žádat o dotaci ze SFDI – nutno zohlednit při projekčních pracích.

- Objednatel požaduje prověřit nutnost zásahu do soukromých pozemků a přednostně vedení cyklostezky a chodníku po městských pozemcích. Dále objednatel rozhodl o výměně VO v celém rozsahu společné stezky a chodníku.

- Stromy, které jsou v kolizi s návrhem budou pokáceny.

- Bylo domluveno členění stavebních objektů na:

SO Společná stezka pro chodce a cyklisty

SO Komunikace pro chodce

SO Sjezdy k nemovitostem

SO Přeložka veřejného osvětlení

SO Kácení zeleně

- Stavba cyklostezky je podmíněna výstavbou související stavby ,,II/327 Zábědov – Nový Bydžov (ÚS KHK)“, stezka a chodník přímo navazují na související stavbu a nelze je v celém úseku realizovat samostatně.

- Objednatel upozornil na špatné výškové poměry stávajících sjezdů za stykovou křižovatkou silnice II/327 a MK ul. Polní.

- Projektant představil možnost vyhnutí se zásahu do opraveného žel. přejezdu. Nový chodník bude začínat až za žel. přejezdem. Stávající chodník bude doplněn varovným pásem. Projektant požádá Správu železnic o vyjádření.

- Přeložky IS (vyjma přeložky veřejného osvětlení) se nepředpokládají. Bude upřesněno v rámci projednání s vlastníky dopravní a technické infrastruktury.

Závěr

Projektant odevzdá upravenou dokumentaci pro společné povolení a bude zahájena inženýrská činnost vedoucí k získání nutných vyjádření a stanovisek.

V Pardubicích, dne 28.7.2020	Ing. Martin Stejskal