## vlastní HMG
Název Díla: III/28038 Sekeřice - Hlušičky
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024 | [51 empty] | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 101.1 | Oprava komunikace km 2,200 - 4,986 - I.etapa
| 5/113328 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 7/11360 | Rozrytí vozovky
| 8/113728 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 10/122738 | Odkopávky a prokopávky obecné tř.I
| 12/12932 | Čištění příkopů od nánosů
| 15/132738 | Hloubení rýh šíře do 2 m pažených i nepažených tř.I
| 23/21452 | Sanační vrstvy z kameniva drceného
| 28/467314 | Stupně a prahy vodních koryt z prostého betonu C25/30
| 29/56333 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150mm
| 32/56364 | Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl. do 200 mm
| 33/567544 | Vrstvy pro obnovu a opravy recyklací za studena cem. a asf. emulzí tl. do 200 mm
| 34/56962 | Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm
| 37/574A33 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm
| 38/574E46 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50 mm
| 39/574E56 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60 mm
| 46/899574 | Obetonování potrubí ze železobetonu do C25/30 včetně výztuže
| 48/9113A1 | Svodidlo ocelové silniční jednostranné, úroveň zadržení N1, N2
| 56/915221 | Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehlučné
SO 101.2 | Oprava komunikace km 0,000 - 2,200 - II. etapa
| 10/113328 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 11/113338 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s asfaltovým pojivem
| 14/11360B | Rozrytí vozovky
| 15/113728 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 17/122738 | Odkopávky a prokopávky obecné tř.I
| 19/12932 | Čištění příkopů od nánosů
| 22/132738 | Hloubení rýh šíře do 2 m pažených i nepažených tř.I
| 29/21452 | Sanační vrstvy z kameniva drceného
| 34/467314 | Stupně a prahy vodních koryt z prostého betonu C25/30
| 35/56333 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150mm
| 38/56364 | Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl. do 200 mm
| 40/567544 | Vrstvy pro obnovu a opravy recyklací za studena cem. a asf. emulzí tl. do 200 mm
| 41/56962 | Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm
| 44/574A33 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm
| 45/574E46 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50 mm
| 46/574E56 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60 mm
| 52/894446 | Šachty kanalizační ze železobetonu včetně výztuže na potrubí DN do 400 mm
| 57/899574 | Obetonování potrubí ze železobetonu do C25/30 včetně výztuže
| 66/915221 | Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehlučné
SO 181.1. | DIO - Dopravně inženýrská opatření - I.etapa
SO 181.2 | DIO - Dopravně inženýrská optaření - II.etapa
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2024: |  | …
|  | Termín pro uvedení do provozu v roce 2024 |  | …
|  | Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2024: |  | …
|  | Datum zahájení zimní přestávky: |  | …
|  | Datum ukončení zimní přestávky: |  | …
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2025: |  | …
|  | Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2025: |  | …
|  | Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2025: |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla v roce 2025: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 20 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | listopad 48: Schválil (jméno a podpis)