## vlastní HMG
Název Díla: II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [51 empty] | 2026 | [51 empty] | 2027
|  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 000 | VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY
SO 020 | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO 101 | PŘELOŽKA SILNICE II/305
SO 102 | M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU
SO 103 | CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
SO 104 | PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
SO 105 | HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00
SO 106 | HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00
SO 107 | HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00
SO 108 | HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496
SO 109 | OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
SO 180 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SO 190 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SO 201 | MOST PŘES ORLICI | bar: leden 1 to červen 26; leden 1 to červen 26; leden 1 to červen 26
SO 202 | INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250
SO 203 | INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295
SO 204 | MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE
SO 211 | DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI
SO 212 | DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 213 | DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 214 | DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 215 | DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 216 | DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 301 | DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 302 | REKONSTRUKCE KANALIZACE DN 300
SO 310 | REKONSTRUKCE VODOVODU
SO 421 | VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O
SO 422 | PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE N. O.
SO 801 | VEGETAČNÍ ÚPRAVY
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje budou zásahy do koryta řeky Orlice realizovány v období od 01.07 do 31.12. Stavební práce budou probíhat v denní době od 7 hodiny ranní do 18 hodiny večerní.
| Datum zahájení prací |  | 2024-10-14
| Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | 2027-06-27
| Termín pro dokončení Díla: |  | 2027-09-19
| Doba realizace Díla: |  | 140 týdnů + 12 týdnů
| Úplná uzavírka: |  | 31.03.2025 - 29.11.2026 = 86 týdnů | bar: říjen 41 to leden 1
Zhotovitel (název a sídlo)