## vlastní HMG
Název Díla:II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad úpravnou vody) – Lehký ochranný plot
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2024
|  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 101 | Záchytný systém
| 112211201 | Odřezání pařezů D přes 100 do 300mm
| 112211202 | Odřezání pařezů D přes 300 do 500mm
| 155214311-1 | Sloupky pro záchytný plot lehký z IBO kotvy D do 32 mm l do 3 m do vrtů horolezecky
| 155214521 | Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou
| 155213611 | Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l do 2 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky
| 155214525 | Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: | 8 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)