## vlastní HMG
Název díla: III/3089 Smiřice křiž. s I/33 - Hořiněves křiž. s III/32531
HARMONOGRAM
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2024 | [51 empty] | 2025
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 101.1 | Komunikace km 0,212 - 2,572
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 101.2 | Komunikace km 2,928 - 4,342
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 101.3 | Komunikace km 0,000 - 0,843
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2024: |  | …
|  | Termín pro uvedení do provozu v roce 2024 |  | …
|  | Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2024: |  | …
|  | Datum zahájení zimní přestávky: |  | …
|  | Datum ukončení zimní přestávky: |  | …
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2025: |  | …
|  | Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2025: |  | …
|  | Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2025: |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla v roce 2025: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 16 | týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  |  | březen 11: Schválil (jméno a podpis)