## Schvalovací list vzorku 1
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | práce HSV - kanalizace, splašková, dešťová
Název: |  | trubní rozvody, šachty
SLV č.: |  | 001
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | viz technologické listy - přílohou
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | revizní šachta TEGRA 600 - prohlášení o shodě, KG-systém trubního vedení - dešťová, splašková kanalizace - prohlášení o shodě OSMA, šachtové poklopy a mříže - KASI certifikát výrobku
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Velkoobchod Ptáček
Dodávka / profese: |  |  |  |  | MDS - ležatá kalizace
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | dešťová a splašková kanalizace
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | +
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 2
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | práce HSV - štěrky, betony, výztuž betonu
Název: |  | betony dle PD, štěrky dle PD, výztuž do betonu
SLV č.: |  | 002
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | viz technologické listy - přílohou
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | prohlášení o shodě na betony - Bezedos , štěrky 16/32 M-Silnice - prohlášení o shodě, certifikát výrobku - ocel pro výztuž do betonu - FERT a.s., svitky - ocelová výztuž -železárny Annahutte
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Betony - BEZEDOS, štěrky - M-Slinice, výztuž - FERT, železárny - Annahutte
Dodávka / profese: |  |  |  |  | MDS - HSV - základy, zemní práce, monolitické konstrukce,
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | rehabilitace - I.PP a I.NP
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 3
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | práce HSV - svislé kce
Název: |  | zdivo CP, Ytong, ztracené bednění
SLV č.: |  | 003
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | viz technologické listy - přílohou
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | prohlášení o shodě CP- Cihelna POLOM, prohlášení o shodě Wienerberger CP, zdící materiály, Yton - zdící materiály - drobné dozdívky a výplně, BEST - ztracené bednění
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Polom, Wienerberger, Ytong, BEST
Dodávka / profese: |  |  |  |  | Stamont, MDS - konstrukce HSV svislé
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP rehabilitace
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 4
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | práce HSV - vodorovné kce
Název: |  | ocelové překlady
SLV č.: |  | 004
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | viz technologické listy - přílohou
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | osvědčení o shodě - I nosníky - ArcelorMittal
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | ArcelorMittal
Dodávka / profese: |  |  |  |  | MDS
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | ocelové průvlaky, podchycení
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 5
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | práce HSV - malty, úpravy povrchů vnbitřní
Název: |  | zdící malty, jádrová omítka
SLV č.: |  | 005
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | viz technologické listy - přílohou
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | prohlášení o vlastnostech zdící malty - Baumit, KVK, prohlášení o vlastnostech - jádrová omítka KVK
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Baumit, KVK
Dodávka / profese: |  |  |  |  | Stamont, MDS - konstrukce HSV svislé
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP rehabilitace
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 6
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | práce HSV - malty, úpravy povrchů vnbitřní
Název: |  | anhydritové potěr, cementové nivelační stěrky
SLV č.: |  | 006
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | viz technologické listy - přílohou
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | prohlášení o vlastnostech anhydritový potěr - KVK, prohlášení o vlastnostech - cementová nivelační stěrka - KVK
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | KVK
Dodávka / profese: |  |  |  |  | Stamont, MDS - konstrukce HSV vodorovné - úpravy povechů
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP rehabilitace
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 7
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | svislé kce
Název: |  | KINGSPAN + lemovací prvky
SLV č.: |  | 008
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Kontaktní zateplovací systém - BAUMIT
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | KINGSPAN KS1000FH , RAL 9007 - ŠEDÝ HLINÍK SYSTÉMOVÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ - RAL 9007 prohlášení o vlastnstech, odborný posudek systémové detaily kotvení stěnových prvků, systémové detaily oplechování
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | KINGSPAN
Dodávka / profese: |  |  |  |  | MDS
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.NP - pláštění
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto | X | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 8
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | úpravy povrchů - fasáda
Název: |  | Baumit MosaikTop, nátěr Baumit SilikonColor, Baumit SilikoTop
SLV č.: |  | 008
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | fasádní nátěr, mosaiková fasáda - marmolit
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | MosaikTop - prohlášení o vlastnotech, technické listy vzorek č. .................................................... Baumit SilikonColoir technický list, prophlášení o vlastnostech vzorek č............................................................ Doplnění chybějících částí fasády - BAUMIT SilikonTop vorek č. ........................................ zrnitost .......................
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | KINGSPAN
Dodávka / profese: |  |  |  |  | MDS
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.NP - pláštění
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto | X | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 9
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | izolace proti vodě
Název: |  | SBS modifikovaný pás
SLV č.: |  | 009
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | charBIT G200 S40, charBIT AL S40
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o vlastnostech charBIT G200 S40 Prohlášení o vlastnostech charBIT AL S40
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Charvát
Dodávka / profese: |  |  |  |  | MDS
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - izolace proti vodě - styk se zeminou
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 10
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně otvoru
Název: |  | VEKA
SLV č.: |  | 010
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | VEKA systém
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Plastové vnější vchodové dveře - certifikát výrobku izolační trojsklo Ug 0,5 W/(m2.K ) Uf 0,86 W/(m2.K) Plastové vnější okenní výplně - certifikát výrobku izolační trojsklo Ug 0,5 Wú(m2.K) - Uf 0,73W/(m2.K) vnitřní provedení výplní - bílé ..................... , vnější provedení barva ......................... ovládání ROTO - klika,klika, klika koule - barevnost - vnitřní bílé ........ vnější ...............
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Charvát
Dodávka / profese: |  |  |  |  | MDS
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - izolace proti vodě - styk se zeminou
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto | X | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 11
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | parapety
SLV č.: |  | 011
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | komůrkové parapety
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Certifikát - vnitřní platové parapety Prohlášení o shodě, závěrečný protokol vzorek .......
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | BOPAL
Dodávka / profese: |  |  |  |  | PS STAV Sedláček
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - parapety
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto | X | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 12
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | ZTI
SLV č.: |  | 012
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | WC, baterie, umyvadla
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o vlastnostech a shodě těchto materiálů a foto: WC závěsné, odpad vodorovný Lyra plus hluboké splachování, bílá WC závěsné, odpad vodorovný Deep by Jika invalidní 70cm, bílá Pisoár Jika Livo antivandal vnitřní přívod vody, bílá Umyvadlo klasické - s otvorem Concept 100 kulaté 60cm, bílá alpin Umyvadlo speciální Jika - Mio s otvorem 64cm, bílá Umývatko rohové - s otvorem Concept 100 40cm, bílá Výlevka Keramická Jika Mita s plast. mřížkou, bílá Baterie dřezová Raf nástěnná/stojánková páková Polar Life, ploché ústí 300mm/220mm, chrom Baterie umyvadlová Raf páková Polar Life bez výpusti, chrom Baterie sprchová Raf nástěnná Polar Life, pohyblivý držák, hadice, růžice, chrom
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Koupelny Ptáček
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - zařizovací předměty
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  | X |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 13
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | ZTI
SLV č.: |  | 013
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | předstěny, zástěny,
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o shodě, foto: Předstěnový systémy ovládací desky Geberit Sigma01, bílá Předstěnový systémy modul pro WC - Concept Duofix UP320 bez tlačítka, výška 112cm Zástěna sprchová dveře Ronal sklo TOP-line 750x1900mm aluchrom/čiré AQ
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Koukeplny Ptáček
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - zařizovací předměty
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  | X |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 14
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | UT
SLV č.: |  | 014
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | topná tělesa
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o shodě, foto: Radiátor deskový Korádor 21 6040 Klasik white RAL9016 Radiátor deskový Korádor 21 6090 Klasik white RAL9016 Radiátor deskový Korádor 21 6100 Klasik white RAL9016 Radiátor deskový Korádor 21 6180 Klasik white RAL9016 Radiátor deskový Korádor 20S 6040-P Hygiene VK white RAL6016 Radiátor deskový Korádor 20S 6050-P Hygiene VK white RAL6016 Radiátor deskový Korádor 20S 6060-P Hygiene VK white RAL6016 Radiátor deskový Korádor 20S 6070-P Hygiene VK white RAL6016 Radiátor deskový Korádor 20S 6100-P Hygiene VK white RAL6016 Radiátor deskový Korádor 20S 6110-P Hygiene VK white RAL6016 Radiátor deskový Korádor 30-6050-P Hygiene VK white RAL9016 Radiátor deskový Korádor 30-6060-P Hygiene VK white RAL9016 Radiátor deskový Korádor 30-6120-P Hygiene VK white RAL9016 Radiátor deskový Korádor 30-6180-P Hygiene VK white RAL9016
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Koukeplny Ptáček
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - UT
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  | X |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 15
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | D+M větrání a chlazení
SLV č.: |  | 015
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | VZT, cirkulační a klimatizační jednotky, odvlhčovače
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o shodě, katalogový list, foto - odvlhčovač
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | DAIKIN, Flair
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - VZT, cirkulační a klimatizační jednotky
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  | X |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 16
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | D+M větrání a chlazení
SLV č.: |  | 016
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Uzavírací klapky
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení distributora, foto
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Multi-VAC spol. s r.o.
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - Uzavírací klapky
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  | X |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 17
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | D+M větrání a chlazení
SLV č.: |  | 017
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Izolace
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o užitných vlastnostech
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | K-FLEX
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - Izolace
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 18
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | D+M větrání a chlazení
SLV č.: |  | 018
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Čidla CO2, Čidla vlhkosti, detektor kouře
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Katalogový list - čidla CO2, čidla vlhkosti
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | PROTRONIX
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - Čidla CO2, čidla vlhkosti
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  | X |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 19
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | D+M větrání a chlazení
SLV č.: |  | 019
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Mřížky, přívodní a odvodní anemostaty, odvodní talířový ventil kovový
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o shodě - mřížky, ventily Katalogový list - mřížky, ventily
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | systemair
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - Mřížky, ventily
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  | X |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 20
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | D+M větrání a chlazení
SLV č.: |  | 020
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Ventilátory
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o shodě
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | ELEKTRODESING VENTILÁTORY s.r.o.
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - Ventilátory
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 21
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | D+M větrání a chlazení
SLV č.: |  | 021
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Potrubí
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o shodě, foto
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Lindab
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - Potrubí VZT
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  | X |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 22
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | D+M větrání a chlazení
SLV č.: |  | 022
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  | Dálkové ovládání klimatizací
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  | prohlášení o shodě - ATREA, DAIKIN, foto
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  | Lindab
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  | I.PP a I.NP - Potrubí VZT
Přílohy: |  |  |  |  | Dokument |  | X |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [5 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [5 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [5 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [6 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení |  |  |  |  | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení |  |  |  |  | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení |  |  |  |  | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení |  |  |  |  | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení |  |  |  |  | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 37
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | Střecha
SLV č.:
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Hydroizolační fólie z PVC, Tepelná izolace do střech + atika, detail střechy
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o vlastnostech: DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š.1,60m šedá (24m2) Technický list: GLASTEK 30 STICKER ULTRA (role/10m2) KVK ROOFROCK 30E 30kPa 100mm ISOVER UNIROL PROFI 140mm (3,96m2/bal) Detail střechy
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | Stavebniny DEK a.s.
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - Střecha
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto | X | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 38
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | SDk
SLV č.:
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Příčky, předstěny, teplná izolace stěn
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o vlastnostech, certifikát, technitský list SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA , DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.150mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 75 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W625WI SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.250mm - KONSTRUKCE 2xR-CW 75 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W115 SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.100mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 50 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112 SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.100mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 50 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112 SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.100mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 50 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112 SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.150mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 100 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112 SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.150mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 100 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112 SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.150mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 100 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112 SDK ŠACHTOVÁ STĚNA , DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.90mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 50 - 2x OPLÁŠTĚNÍ ZE SPECIÁLNÍCH DESEK DFH2 2x20,0 mm - ODPOVÍDÁ W629 - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90 DP1
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | knauf
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - SDk
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto | X | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 39
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | Vnitřní výplně otvorů
SLV č.: |  | 039
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Zárubně do SDK (otočné, zásuvné, posuvné dveře), zárubně do zdiva ( otočné, posuvné dveře)
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Technické listy, certifikát, foto
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | TACHO s.r.o.
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - Vnitřní výplně otvorů
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  | X |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku 40
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.
Část: |  | vnější výplně
Název: |  | Vnitřní výplně otvorů
SLV č.: |  | 040
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Vnitřní dveře otočné, posuvné, zásuvné; povrchy dveří +Infografika na dveře; příslušenctví dveří (kování, zámky, závěsy, madla)
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Prohlášení o shodě dveře, certifikát, prohlášení o shodě madla, certifikát kování, údržba deveří SAPELI, posouzení shody výrobku SAPELI, pověření pro montáž a servis SAPELI
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce: |  |  |  |  | TACHO s.r.o.
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | I.PP a I.NP - Vnitřní výplně otvorů
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Kudera Vladimír
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Čejchan Jan
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Jiří Havlas
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Bůžek Miroslav
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Mrázek František
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.

## Schvalovací list vzorku
Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)
Akce: |  | xxxxxx
Část: |  | xxxx
Název: |  | xxxx
SLV č.: |  | 00
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení: | [14 empty] | aktualizovat dle konkrétní SOD
Název materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | xxxxxx
Popis materiálu / výrobku / provedení: |  |  |  |  | Např muže být odkaz na TL
Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií
Dodavatel / výrobce:
Dodávka / profese:
Místo a rozsah použití: |  |  |  |  | Exteriér
Přílohy: |  |  |  | X |  | Dokument |  |  |  | Foto |  | Vzorek |  | Jiný
Cenový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Časový dopad (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): | [6 empty] | NE
Požadovné datum odsouhlasení vzorku: | [7 empty] | ihned
Prohlášení zhotovitele:
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.
Předložil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Technický dozor stavebníka:
Ověřil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Autorský dozor:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Zástupce uživatele:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Zástupce investora:
Schválil: |  |  | Jméno a příjmení | [5 empty] | Dne: |  | Podpis:
Distribuce:
| Investor |  |  |  |  | TDS |  |  | Autorský dozor |  |  | Uživatel | Zhotovitel
Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum předání schvalovacího listu vzorku.