## vlastní HMG (2)
Název Díla: II/303 Velké Poříčí - Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI - investor Město Hronov
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 12 | Chodníky a sadové úpravy
| 1 | Zemní práce
| 5 | Komunikace
| 7 | PSV Izolace
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
SO 42.1 | Veřejné osvětlení město Hronov
| 1 | Zemní práce
| 2 | Základy
| 5 | Komunikace
| 7 | PSV Elektroinstalace
| 8 | Potrubí
| 9 | Ostatní konstrukce a práce
SO 42.2 | PŘISVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE
| 1 | Zemní práce
| 2 | Základy
| 7 | PSV Elektroinstalace
| 8 | Potrubí
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 25 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | červen 26: Schválil (jméno a podpis)