## Most
II/303 Velké Poříčí - Hronov ETAPA 2
MOST - investor ÚS KHK
| Poř. č. | Název organizace / DOSS | Adresa | Týká se SO | Předmět stanoviska | Podáno | Vydáno | č.j.
|  | MěÚ Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje | MěÚ Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
Ministerstvo
| 1 | Ministerstvo Obrany |  |  | Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení |  | 2023-06-22 | MO 497579/2023-1322
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
| 2 | odbor územního plánování |  |  | sdělení | 23.8.2022 | 2023-04-05 | KUKHK-10820/UP/2023
Městský úřad Náchod
1 | 3a | odbor výstavby a územního plánování |  |  | Koordinované stanovisko | 14.9.2022 | 2023-05-03 | MUNAC 41130/2023
Městský úřad Hronov
1 | 4a | odbor výstavby |  |  | § 15 a § 94j stavebního zákona | 4.8.2022 | 2023-03-30 | MUHR/Výst/2320/2023
| 4b | město Hronov - starosta |  |  | souhlas dotčené obce |  | 2023-10-17 | MUHR/OM/6615/2023
Ostatní
| 5 | Krajská hygienická stanice KHK se sídlem v Hradci Králové | Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice |  | sdělení | 3.8.2022 | 2023-03-20 | KHSHK 10236/2023/HOK.NA/Va
1 | 6 | Správa silnic Královéhradeckého kraje | Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice |  | stanovisko správce komunikace | 5.8.2022 | 2023-03-15 | SSKHK/SS/5053/2023
| 7 | Povodí Labe |  |  | stanovisko správce povodí |  | 2023-03-28 | Pla/2023/012450
1 | 8 | HZS KHK Územní odbor Východ |  |  | sdělení | 5.8.2022 | 2023-04-03 | HSHK-1172-2/2023 (86-NA-OP-2023)
1 | 9 | AOPK |  |  | § 12 odst. 2 a § 4 odst. 2 č. z. 114/1992 Sb. | 5.8.2022 | 2023-09-01 | 06290/VC/23
1 | 10 | PČR DI - KHK Územní odbor Náchod |  |  | stanovisko PČR |  | 2023-08-17 | KRPH-29311-2/ČJ-2023-050506
| 11 | VaK Náchod |  |  | souhlasné stanovisko |  | 2023-07-13 | 23-02816
| Zahájení | středa 20. červenec 2022 | 2022-07-20
| Aktualizováno | úterý 17. říjen 2023 | 2023-10-30
| Aktualizoval | Miloslav Tuhý | Miloslav Tuhý

## IS
II/303 Velké Poříčí - Hronov ETAPA 2
Inženýrské sítě
| Poř. č. | Název organizace / IS | Adresa | Týká se SO | Předmět stanoviska | Podáno | vydáno | platnost | č.j.
| 1 | CETIN |  |  | vyjádření k dotčení |  | 2023-02-17 | 2025-02-17 | 50070/23
| 2 | ČEPRO |  |  | Sdělení o existenci |  | 2023-02-17 | 2024-02-17 | 5640/23
1 | 3 | ČEZ distribuce |  |  | Sdělení o existenci |  | 2023-10-02 | 2024-04-02 | 102015500
| 3a | ČEZ distribuce - vyjádření k PD |  |  | vyjádření k PD |  | 2023-10-10 | 2024-10-10 | 1138246273
| 4 | GasNet |  |  | stanovisko |  | 2023-02-28 | 2025-02-28 | 5002773534
1 | 5 | T-mobile |  |  | vyjádření a stanovení podmínek |  | 2023-02-17 | 2024-02-17 | E09467/23
1 | 6 | Vodafone |  |  | vyjádření |  | 2023-02-17 | 2024-02-17 | MW9910217731520443
| 7 | Telco Pro |  |  | sdělení o existenci komunikačního vedení |  | 2023-02-17 | 2024-02-17 | 201531462
1 | 8 | Rtyně.net s.r.o. |  |  | Sdělení o existenci |  | 2023-10-03 | 2023-10-04 | RT - 0098/2023
1 | 9 | České radiokomunikace |  |  | Sdělení o existenci |  | 2023-02-17 | 2024-02-17 | UPTS/OS/326431/2023
| Zahájení | 2022-07-20
| Aktualizováno | 2023-10-30
| Aktualizoval | Miloslav Tuhý