## vlastní HMG
II/280 Libáň - Kopidlno - II. etapa, 1. část
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SO 001 | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ KM 22,440 - 24,648
SO 105-01 | SILNICE II/280 V ÚSEKU KM 22,440 - 23,200 (LEDKOV)
| 3/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 5/123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I, ODVOZ DO 20 KM
| 7/12932 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,5M3/M
| 19/21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 22/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 23/567541 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL. ZA STUDENA CEM. TL. DO 200 MM
| 26/574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODOFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 27/574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
| 28/574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 700 MM
| 32/9113C1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŃ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 33/917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 35/91772 | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
SO 106-01 | SILNICE II/280 V ÚSEKU KM 23,200 - 24,648
| 2/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 4/123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I, ODVOZ DO 20 KM
| 7/12932 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,5M3/M
| 15/184B11 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M
| 18/21452 + 19/21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 26/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 27/567541 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL. ZA STUDENA CEM. TL. DO 200 MM
| 30/574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODOFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 31/574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
| 32/574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 700 MM
| 34/89436 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 800MM
| 36/917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 38/9183E2 | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH
SO 125-01 | VYVOLANÉ ÚPRAVY MK, ÚK A SJEZDŮ KM 22,440 - 23,200 (LEDKOV)
| 1/11315 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU
| 3/113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20 KM
| 5/132738 | HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I, ODVOZ DO 20KM
| 10/451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
| 11/465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 15/56363 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150 MM
| 16/582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
| 19/91710 | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
| 20/917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘE 100 MM
| 21/9183B3 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH
SO 126-01 | VYVOLANÉ ÚPRAVY MK, ÚK A SJEZDŮ KM 23,2000 - 24,648
| 1/113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20 KM
| 2/132738 | HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I, ODVOZ DO 20KM
| 5/451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
| 6/465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 8/56363 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150 MM
| 9/917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘE 100 MM
| 10/9183B3 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH
SO 191 | TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 22,440 - 24,648
SO 301-01 | ZPEVNĚNÍ HRÁZE V KM 22,798 - 22,859
| 1/113298 | ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM
| 3/123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I, ODVOZ DO 20 KM
| 9/46251 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
SO 901 | DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 15 týdnů + 6 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | červen 25: Schválil (jméno a podpis)