## vlastní HMG
Název Díla: III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici, II. etapa - 1. a 2. část
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
| Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2025
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
INVESTOR KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | SO 125.1 | SILNICE III/2861 - 1. část
|  | 8/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 34/56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200 MM
|  | 36/567541 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL. DO 200 MM
|  | 39/574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
|  | 40/574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
|  | 56/915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
|  | 58/917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
|  | 59/91771 | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH
| SO 184.1 | PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO SO 125.1
| SO 125.2 | SILNICE III/2861
|  | 5/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 12/56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM
|  | 13/56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200 MM
|  | 19/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
|  | 20/574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
|  | 33/915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
|  | 35/917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| SO 125.21 | OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ
|  | 5/132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I
|  | 11/87458 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600 MM
|  | 12/894458 | ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600 MM
|  | 13/899522 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15
| SO 136 | CHODNÍK DŘEVĚNICE
|  | 2/113158 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU
|  | 5/582611 | KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60 MM DO LOŽE Z KAMENE
|  | 7/9111B1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
|  | 8/917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘE 150 MM
| SO 184.2 | PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
| SO 201 | MOST EV.Č. 2861-2
|  | 11/131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽENÝCH I NEZAPAŽENÝCH TŘ. I
|  | 21/224324 | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30
|  | 22/224365 | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
|  | 23/22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
|  | 26/26175 | VRTY PRO KOTV., INJEKT., MIKROPILOT. NA POVRCHU TŔ. I A II D DO 300 MM
|  | 27/2644230 | VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800 MM
|  | 28/264239 | VRTY PRO PILOTY TŔ. II D DO 700 MM
|  | 28/272325 | ZÁKLADY ZE ŹELEZOBETONU DO C30/37
|  | 33/317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
|  | 35/327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
|  | 37/389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
|  | 48/711112 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
|  | 58/9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| SO 901 | PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ TUŽÍNSKÉHO POTOKA
| SO 990 | VRN
| SO 995 | PRELIMINÁŘE
INVESTOR OBEC DŘEVĚNICE | SO 101 | CHODNÍK "POD KOPCEM"
| SO 301 | KANALIZACE
| SO 101 | CHODNÍK "VĚTROV"
| SO 401 | ÚPRAVY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ SPOL. CETIN, A.S.
|  |  | Datum zahájení prací |  | …
|  |  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  |  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  |  | Doba realizace Díla: |  | 20 týdnů + 6 týdnů
|  |  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | červen 23: Schválil (jméno a podpis)