## vlastní HMG
Název Díla: II/502 Jičín - ulice Ruská a Poděbradova
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2025 | [51 empty] | 2026 | [52 empty] | 2027
|  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 001 | Vedlejší a ostatní náklady - investor Královéhradecký kraj
SO 002 | Vedlejší a ostatní náklady - investor Město Jičín
SO 003 | Vedlejší a ostatní náklady - investor VOS
SO 100.1 | Vozovka silnice II/502 včetně vpustí, přípojek, propustků, dopr. Značení atd.
SO 100.2 | Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu
SO 100.3 | Okružní křižovatka Ruská x Raisova x Irmy Geisslové
SO 100.4 | Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x 1/16
SO 101.1 | Komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem - oprava
SO 101.2 | Nové komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem
SO 102 | Cyklostezky
SO 103 | Autobusové zastávky
SO 104.1.1 | Oprava parkovacích a zpevněných ploch
SO 104.1.2 | Nové parkovací plochy
SO 105 | Úprava místních komunikací
SO 106 | Úpravy cyklostezky
SO 180 | DIO - Dopravně inženýrská opatření
SO 186 | Stavební úpravy komunikací v souvislosti s DIO
SO 201 | Oprava mostu ev.č. 5002-003
SO 203 | Opěrná zeď v km 0,800 - 0,840
SO 301 - B, B1 | Dešťová kanalizace - stoka B včetně přípojek dešťových svodů a uličních vpustí
SO 301 - D, D-PRD | Dešťová kanalizace - stoka D včetně přípojek dešťových svodů
SO 301 - E | Dešťová kanalizace - stoka E, OLK
SO 301 - E0, E0-PRD, E0-PRUV | Dešťová kanalizace - stoka E0 včetně přípojek dešťových svodů a uličních vpustí
SO 301 - E1, E1-PRD, E1-PRUV | Dešťová kanalizace - stoka E1 včetně přípojek dešťových svodů a přípopjek uličních vpustí
SO 301 - E2, E2-PRUV | Dešťová kanalizace - stoka E2 včetně přípojek uličních vpustí
SO 301 - E3, E3-PRD, E3-PRUV | Dešťová kanalizace - stoka E3 včetně přípojek dešťových svodů a přípojek uličních vpustí
SO 301 - E4, E4-PRD, E4-PRUV | Dešťová kanalizace - stoka E4 včetně přípojek dešťových svodů a přípojek uličních vpustí
SO 301 - E5, E5-PRUV | Dešťová kanalizace - stoka E5 včetně přípojek uličních vpustí
SO 301 - E6, E6-PRD, E6-PRUV | Dešťová kanalizace - stoka E6 včetně přípojek dešťových svodů a přípojek uličních vpustí
SO 301 - E7, E7-PRD, E7-PRUV | Dešťová kanalizace - stoka E7 včetně přípojek dešťových svodů a přípojek uličních vpustí
SO 301 - E-PRD, E-PRUV | Dešťová kanalizace - stoka E - přípojky dešťových svodů a přípojky uličních vpustí
SO 301 - PR | Dešťová kanalizace - stoka PŘ
SO 301 - STK-PRUV | Dešťová kanalizace - stávající - přípojky uličních vpustí
SO 302 - A, A-PRS | Splašková kanalizace - stoka A včetně přípojek
SO 302 - C, C-PRS | Splašková kanalizace - stoka C včetně přípojek
SO 302 - F1, F1-PRS | Splašková kanalizace - stoka F1 včetně přípojek
SO 302 - F2, F2-PRS | Splašková kanalizace - stoka F2 včetně přípojek
SO 302 - G | Splašková kanalizace - stoka G
SO 302 - G1, G1-PRS | Splašková kanalizace - stoka G1 včetně přípojek
SO 302 - G2, G2-PRS | Splašková kanalizace - stoka G2 včetně přípojek
SO 302 - H, H-PRS | Splašková kanalizace - stoka H včetně přípojek
SO 304 - VA, 1, 2, PR | Vodovodní řad VA, VA1 a VA2 včetně přípojek
SO 304 - VB, VB-PR | Vodovodní řad VB včetně přípojek
SO 304 - VC, VC-PR | Vodovodní řad VC včetně přípojek
SO 304 - VC1 | Vodovodní řad VC1
SO 304 - VC2 | Vodovodní řad VC2
SO 399 | Bourání stávajících stok a řadů
SO 401.2.1 | Přeložky slaboproudu - město Jičín - investor Město Jičín
SO 401.2.2 | Přeložky slaboproudu - město Jičín - investor Královéhradecký kraj
SO 401.4.2 | Přeložky slaboproudu - České radiokomunikace
SO 402 | Veřejné osvětlení
SO 500.1 | Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad "B" DN 160 a řady DN 50 a DN 63
SO 500.2 | Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad "A" DN 150
SO 500.3 | Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu "C" DN 110
SO 500.4 | Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček
SO 501.1 | Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad "D" DN 110
SO 501.2 | Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110
SO 501.3 | Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad "F" DN 110
SO 801 | Vegetační úpravy
SO 901 | Oprava schodiště
|  | Datum zahájení prací | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): | …
|  | Termín pro dokončení Díla: | …
|  | Doba realizace Díla: | ... týdnů + 12 týdnů
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  | březen 11: Schválil (jméno a podpis)