## vlastní HMG
Název Díla: Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová a Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, V Mlejnku
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2025
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
K2024-21 | Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová
| 02720b | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
| 11372c | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2
| 574C08 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S
| 574J54 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM
| 935812 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
| 914921 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
UP1 | Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, V Mlejnku
| 11372C | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2
| 574C08 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM
| 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
| 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 914731 | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 4 týdnů + 6 týdnů