## vlastní HMG
Název Díla: III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2025 | [51 empty] | 2026
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 101 | Komunikace (I. etapa)
| 11204 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 21001 | VYZTUŽENÍ SVAHU OCELOVÝMI PANELY
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 9183B2 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH
| 9183D2 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
| 56364 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
SO 181 | Přechodné dopravní značení - DIO (I. etapa)
| 03710 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
SO 101 | Komunikace (II. etapa)
| 11204 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 9183B2 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH
| 9183D2 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
| 9183F2 | PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH
| 9183G2 | PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH
| 56364 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
SO 181 | Přechodné dopravní značení - DIO (II. etapa)
| 03710 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2025: |  | …
|  | Termín pro uvedení do provozu v roce 2025 |  | …
|  | Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2025: |  | …
|  | Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2025: |  | …
|  | Datum zahájení zimní přestávky: |  | …
|  | Datum ukončení zimní přestávky: |  | …
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2026: |  | …
|  | Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2026: |  | …
|  | Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2026: |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla v roce 2026: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 28 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  |  | červenec 27: Schválil (jméno a podpis)