**DOPIS NABÍDKY**

**NÁZEV DÍLA: „****III/3252 Neděliště křiž. III/3254 – Sendražice křiž. III/32531“**

**PRO: Královéhradecký kraj**

**Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

**cena bez DPH (*údaj pro hodnocení nabídek*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ korun českých**

DPH (21%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ korun českých

cena celkem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltových vrstev, veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: (název a sídlo)

**PŘÍLOHA K NABÍDCE**

**NÁZEV DÍLA: „III/3252 Neděliště křiž. III/3254 – Sendražice křiž. III/32531“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Pod-článku Smluvních podmínek** | **Číslo Pod-článku** | **Příslušné údaje** |
| Název a adresa Objednatele | **1.1.2.2, 1.3** | Královéhradecký krajPivovarské náměstí 1245500 03 Hradec Králové |
| Název a adresa Zhotovitele | **1.1.2.3, 1.3** | ……………………… |
| Hlavní stavbyvedoucí(autorizace v oboru dopravní stavby) |  | Jméno a příjmení:Tel.: E-mail:  |
| Autorizovaný zeměměřičský inženýr | Jméno a příjmení:Tel.:E-mail: |
| Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy o dílo | Jméno a příjmení:Tel.: E-mail:  |
| Obalovna | ………………………[konkrétní obalovnu doplní vybraný dodavatel před podpisem Smlouvy] |
| Jméno a adresa Správce stavby / Zástupce objednatele | **1.1.2.4, 1.3** | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988[bude doplněno před podpisem Smlouvy]Jméno a příjmení:………………….Tel.: E-mail: Tato osoba je současně v pozici hlavního inženýra projektu. |
| Technický dozor stavebníka (= Asistent správce stavby) | **3.2** | [bude doplněno před podpisem Smlouvy]Jméno a příjmení:………………….Tel.: E-mail: Adresa: |
| Koordinátor BOZP na Staveništi(= Asistent správce stavby) | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové[bude doplněno před podpisem Smlouvy]Jméno a příjmení:………………….Tel.: E-mail:  |
| Majetkový správce, ve vztahu k řešení čl. 1 písm. k) Preambule (= Asistent správce stavby) |  | Správa silnic Královéhradeckého krajeNa Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové – Pražské předměstí 500 02IČO: 709 47 996E-mail: DTM@sskhk.cz Ing. Lubomír KuchařTel.: +420 602 426 299E-mail: lkuchar@sskhk.cz  |
| Datum zahájení prací  | **1.1.3.2****1.1.3.3** | V termínu určeném zadavatelem |
| **Doba pro dokončení Stavby (= prací)**  | **8 týdnů od termínu určeného zadavatelem** |
| Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby |
| Doba realizace Díla  | 8 týdnů + 6 týdnů |
| **Záruční doba**  | **1.1.3.7** | **36 měsíců** |
| Záruční doba na opravy provedené v rámci záruční doby | **1.1.3.7** | 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční doby, podle toho, co nastane později |
| Sekce | **1.1.5.6** | Nepoužije se |
| Rozhodné právo | **1.4** | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | **1.4** | čeština |
| Jazyk pro komunikaci | **1.4** | čeština |
| Doba pro přístup na staveniště | **2.1** | od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle] |
| Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy | **4.2** | 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Výše Záruky za odstranění vad | **4.25** | 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele | **4.28** |  |
|  | **4.28 a)** | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | **4.28 b)** | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | **4.28 c)** | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | **4.28 d)** | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | **4.28 e)** | Nepoužije se |
|  | **4.28 f)** | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení |
|  | **4.28 g)** | 0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení |
|  | **4.28 h)** | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | **4.28 i)** | 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození |
|  | **4.28 j)** | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | **4.28 k)** | 1,7 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním  |
|  | **4.28 l)** | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | **4.28 m)** | Nepoužije se |
| Maximální celková výše smluvních pokut | **4.28** | 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Postupné závazné milníky | **4.29** | Nepoužije se |
| Pracovní doba | **6.5** | Bez omezení |
| Měny plateb | **14.15** | Koruna česká |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | **13.8.** | Použije se v následujícím případě:hodnota násobitelů úpravy (Pnz a Pnd) pro příslušné kalendářní čtvrtletí přesáhne 1,05 nebo nedosáhne 0,95 |
| Limit pojistného plnění pojištění majetkových škod typu „all risk“ | **18.2** | Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH |
| Zhotovitel ……. (JE/NENÍ) malým či středním podnikem ve smyslu [Doporučení](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32003H0361) Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).\* |

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

\*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů