**Dodatek č. 1**

Smlouvy o dílo č. 536/130/2024 uzavřené dne 03.12.2024

**Smluvní strany**

**Objednatel Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO 26000202

DIČ CZ260000202

Zástupce: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 78-8883900227/0100

ID datové schránky: dn9ff92

dále též jako *„objednatel“* nebo „ONN a.s.“

a

**Zhotovitel Peter Mark s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C106889

se sídlem: Josefská 516/1, 602 00 Brno

IČO 07214481

DIČ CZ07214481

Zástupce: Petr Mareček

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Č. účtu: 721448155/5500

ID datové schránky: 4ghazhq

dále též jako *„zhotovitel“* nebo *„dodavatel“*

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako “Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem **„****Projektová dokumentace nového uplatnění nevyužitých prostor v pavilonech J a K v ON Náchod a. s“** (dále jen dodatek).

1. **Předmět dodatku**
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku 6, odst. 2 smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zvýšením projekčních prací, tzv. vícepráce a méněpráce.
3. jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající v projekční práci a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ.

* vícepráce**: + 18.500,00 Kč bez DPH**

1. Celková smluvní cena se tedy **zvyšuje o částku: 18.500,00 Kč bez DPH.**
2. Z důvodu vzniklých víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla, vyvstal časový posun dokončení a předání díla ustanovený v článku č. 5 odst. 2.
3. Předání DSP a navazující činnosti se navyšuje o týdny potřebné k provedení víceprací.

* předání DSP a navazující činnosti: + 3 týdny

1. Předání DSP včetně rozpočtu investičních nákladů stavby a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení, včetně předchozího územního projednání se tedy navyšuje o 3 týdny.
2. Zároveň se z DPS na DSP přesouvá předání oceněného a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
3. **Vymezení rozsahu změny**
4. Článek 6 odst.2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Celková cena bez DPH v Kč: 281 500,00 Kč bez DPH (slovy: dvě stě osmdesát jeden tisíc pět set

korun českých)

Výše DPH: „DPD“ /přenesená daňová povinnost/ - daň bude odváděna přímo

objednatelem

1. Článek 5 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:
2. Předání DSP včetně rozpočtu investičních nákladů stavby a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení, včetně předchozího územního projednání a předání oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb: do 11 týdnů od schválení finální varianty objednavatelem.

c) Předání DPS včetně zapracovaných podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu: do 8 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení.

1. Rozšíření projektové dokumentace je upřesněno v půdoryse 2.NP a cenové nabídce, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
2. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.
3. **Ustanovení přechodná a závěrečná**
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a. s, který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
7. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 204/1308/2024 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozšíření projektové dokumentace půdorys 2.NP

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

V Náchodě, dne:……………… V Brně, dne:……………..

……………………………………… …………………………………………..

RNDr. Bc. Jan Mach Petr Mareček

Předseda správní rady Jednatel

Oblastní nemocnice Náchod a. s. Peter Mark s.r.o.