## vlastní HMG
Název Díla: III/30012 Dvůr Králové nad Labem - křižovatka s II/325, II. etapa
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2025 | [51 empty] | 2026
|  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
90180y-1-1 | Km 2,103 - 4,016
| 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH DO ŠÍŘ 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
| 918357 | PROPUSTY Z TRUB DN 500 MM
| 21452a | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 21452b | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2
| 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÁ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 9181C | ČELA PROPUSTKU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU
| 17380 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
90180y-1-2 | Km 4,390 - 4,948
| 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH DO ŠÍŘ 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
| 21452a | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 21452b | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2
| 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÁ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 917224 | SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 17380 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
90180y-2 | SO.180 Dopravně inženýrské opatření
| 914164 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 . DOD, MONT, DEMONT, PŘESUN
Datum zahájení prací v roce 2025
Termín pro ukončení prací v roce 2025
Datum uvedení do provozu v roce 2025
Datum zahájení zimní přestávky v roce 2025:
Datum ukončení zimní přestávky v roce 2026:
Datum zahájení prací v roce 2026
Termín pro dokončení Stavby (=prací) v roce 2026:
Datum uvedení do provozu v roce 2026
Termín pro dokončení Díla v roce 2026:
|  | Doba realizace Díla: | 19 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
|  | Zhotovitel (název a sídlo) |  | duben 16: Schválil (jméno a podpis)