Smlouva o dílo

č. j. MVC//2025

uzavřená dne podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Sídlo: Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové

IČ: 00088382

DIČ: CZ00088382

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 78-7777510247/0100

Jednající: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Hrbatý, tel.: 733 534 279, e-mail: s.hrbaty@muzeumhk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Obchodní firma (jméno, označení):	 ……………………………………………………..doplní dodavatel

Sídlo (místo podnikání):		 ……………………………………………………..doplní dodavatel

IČ: 					……………………………………………………..doplní dodavatel

DIČ:					……………………………………………………..doplní dodavatel

E-mailová adresa: 			……………………………………………………..doplní dodavatel

Bankovní spojení: 			……………………………………………………..doplní dodavatel

Číslo účtu: 				……………………………………………………..doplní dodavatel

Jednající: 				……………………………………………………..doplní dodavatel

(dále jen „Zhotovitel“)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit a Objednateli předat dále specifikované Dílo, jeho jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku Zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení Díla, resp. jeho jednotlivých částí.

  - Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

  - Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

- PŘEDMĚT DÍLA

  - Dílem dle této smlouvy je „Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 33 u Muzea války 1866“ (dále jen Dílo).

  - Jedná se zejména o jednopodlažní přístavbu obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 3,8 x 7,95 m je navržena jako samostatně stojící celek. Ocelová konstrukce přístavby bude založena na betonových základových pasech. Přístavba je zastřešena plochou střechou s výškou atiky +3,000. Je navržena dřevěná fasáda z modřínových prken. Většina plochy fasády je prosklena a jednotlivé výplně otvoru budou ve fasádě osazeny dřevěnými zastiňovacími prvky.

  - V rámci stavebních úprav dojde ke zřízení úklidové místnosti uvnitř objektu a s tím spojené nutné úpravy vnitřních rozvodů jednotlivých instalací. Dále je navrženo slaboproudé propojení kabelovým vedením stávajícího objektu infocentra se stávajícím muzeem války 1866.

  - Veškeré práce budou realizovány dle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby vypracované společností Obchodí projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, Hradec Králové 3, IČ: 25297066, zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Balcar. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb jsou v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr obsaženy.

  - Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- provedení atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků v průběhu stavby        (i prohlášení o shodě),

- provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokazováno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, doložení atestů o nepropustnosti vodních děl jímek apod.

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně technického napojení na inženýrské sítě,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

- splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

- dokumentace skutečného provedení stavby

- geometrický plán se zaměřením zhotoveného Díla

  - Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

  - Projednávání případných změn Díla bude zdokumentováno formou „změnových listů“. Změnové listy vždy zpracuje Zhotovitel a za Zhotovitele potvrdí hlavní stavbyvedoucí. Po následném potvrzení technickým dozorem investora bude změnový list za Objednatele potvrzovat statutární zástupce Objednatele. Přílohou návrhu změnového listu předloženého Zhotovitelem k podpisu stavebnímu dozoru investora a zástupcům Objednatele musí být technická dokumentace změny (projektová, výrobní, technický zákres, apod.) v tištěné podobě, písemné zdůvodnění předkládané změny vůči smluvnímu předmětu plnění a položkový rozpočet změny. Na základě takto zpracovaných podkladů bude uzavřen dodatek ke smlouvě obsahující úpravu předmětu Díla, ceny a termínu plnění.

- ZMOCNĚNÉ OSOBY

  - Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením Objednatele Zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této Smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným Objednatelem:

- zástupce Objednatele ve věcech realizačního plnění Díla:

Mgr. Stanislav Hrbatý, tel.: 733 534 279, email: s.hrbaty@muzeumhk.cz

Ing. arch. Radek Polívka, tel.: 775 550 370, email: r.polivka@muzeumhk.cz

- zástupce Objednatele na stavbě technický dozor investora (dále také jen „TDI“):  [bude řešeno na základě samostatné smlouvy nebo objednávky]

TDI zastupuje Objednatele v době jeho nepřítomnosti při prováděných zkouškách, kontrolách, inspekcích apod.

- příp. další osoby, které Objednatel uvede ve stavebním deníku.

  - Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- ve věcech smluvních:  	……………………………/doplní dodavatel/

- ve věcech technických: 	………………………….../doplní dodavatel/

- zástupce Zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): …………………./doplní dodavatel/

- příp. další osoby, které Zhotovitel uvede ve stavebním deníku

  - Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

- Doba a místo plnění

  - Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od Objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této Smlouvy. O předání staveniště bude sepsán protokol, jenž podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.

  - Termíny a místo plnění Díla jsou stanoveny následovně:

Předpokládaný termín zahájení plnění:	leden 2026

Celková doba realizace Díla (předání kompletního Díla Objednateli):  nejpozději do 30. 4. 2026

Místo plnění:  objekt správce bojiště na Chlumu č. p. 33, 503 12 Všestary - Lípa (par. č. st. 39 a p. č. 149/98 v k. ú. Lípa u Hradce Králové).

  - Zhotovitel bude Dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy.

  - V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení plnění Díla, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, Zhotovitelem navržená délka provedení prací zůstává nezměněna.

- CENA DÍLA

  - Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH		……………………………Kč /doplní dodavatel/

DPH 					……………………………Kč /doplní dodavatel/

Cena celkem vč. DPH		……………………………Kč /doplní dodavatel/

slovy:………………………………………………………….…korun českých včetně daně z přidané hodnoty.

  - Výše ceny Díla dle čl. 5.1 je podrobněji rozepsána v Příloze č. 2 k této Smlouvě - Oceněném soupisu prací (rozpočtu), jehož úplnost Zhotovitel zaručuje, tj. cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla. Tím není dotčen čl. 2.7 této Smlouvy.

- ZPŮSOB ÚHRADY CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena Díla bude Zhotovitelem Objednateli účtována ve dvou splátkách dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“) v závislosti na „prostavěnosti“, tj. v závislosti na postupu provedených prací.

(podrobnosti budou doplněny před podpisem Smlouvy na základě odsouhlaseného harmonogramu prováděných prací)

  - Podkladem pro vystavení první dílčí faktury je soupis provedených prací, jenž bude písemně odsouhlasen ze strany TDI. TDI a zástupce Objednatele se k soupisu vyjádří bez zbytečného odkladu. Objednatel nezodpovídá za správnost oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet) a v případě, že skutečně provedené práce nebudou oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočtu) odpovídat, nemá Zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočtu).

  - Druhá dílčí faktura bude vystavena po protokolárním předání dokončeného Díla Zhotovitelem a jeho převzetí ze strany Objednatele.

  - Daňové doklady budou opatřené názvem Díla „Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 33 u Muzea války 1866“ a budou zaslány na email Objednatele: fakturace@muzeumhk.cz se splatností 14 dnů od doručení. Daňové doklady budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

  - Objednatel je oprávněn ponechat si zádržné ve výši 10 % z ceny Díla bez DPH do doby odstranění veškerých vad a nedodělků vytknutých Zhotoviteli při předání Díla.

- PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny stavby - v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly prací, nejméně však jednou týdně ve složení zástupce Zhotovitele a TDI. Ve čtrnáctidenních intervalech pak bude kontrolnímu dni přítomen zástupce Objednatele.

  - Zápis z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel prostřednictvím TDI. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy.

  - Objednatel (příp. technický dozor investora) je oprávněn kontrolovat provádění Díla průběžně. Zjistí-li Objednatel nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel sjednal nápravu – odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel neodstraní závady ani v Objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

  - TDI není oprávněn činit při své činnosti kroky, které by vedly ke změně Smlouvy a změně podmínek dodávek dle této Smlouvy bez souhlasu zástupce Objednatele.

  - Plnění Zhotovitele, která vykazují v době provádění Díla nedostatky, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je Objednatel oprávněn zadržet ty platby Zhotoviteli, které se týkají vadné části Díla.

  - Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této Smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

- STAVEBNÍ DENÍK

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, ve formě a obsahu dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon a navazujících předpisů.

  - Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

  - Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu závad z převzetí Díla, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. Rozhodný je termín, který nastane nejpozději.

  - Pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti platí ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně uzavřené Smlouvy, zápis nemá charakter dodatku ke Smlouvě o dílo.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Závazek Zhotovitele provést Dílo uvedené v čl. II této Smlouvy je splněn úplným a řádným dokončením celého Díla, vyklizení stavby, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí celé stavby a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech dle stavebního zákona v platném znění.

  - K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně s uvedením dne a hodiny předání nejméně dva dny předem, neprohlásí-li Objednatel, že na dodržení této lhůty netrvá. Dílo bude předáno na staveništi. Smluvní strany jsou povinny se dostavit ve stanovený den a hodinu na místo předání.

  - Při předání Díla bude pořízen předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Předávací protokol musí obsahovat zejména označení smluvních stran, prohlášení Objednatele, že předmět Díla prohlédl a Dílo přebírá, a dále datum podpisu předávacího protokolu. Pokud Dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které však funkčně nebrání běžnému užívání předmětu Díla, uvedou tuto skutečnost smluvní strany v předávacím protokolu spolu s označením vad a lhůtou, do kdy Zhotovitel tyto vady odstraní. Vážným důvodem k nepřevzetí Díla je jakákoliv vada či nedodělek bránící řádnému užívání Díla zhotoveného v rozsahu daném Smlouvou.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla vzniklé v záruční době (odpovědnost za jakost).

  - Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců.

  - Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.

  - Počátek běhu záruční doby, nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí Díla“ oběma smluvními stranami.

  - Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

  - Zhotovitel je povinen, po předchozím technickém posouzení navrhnout způsob řešení odstranění vady, s přihlédnutím ke způsobu nápravy, který byl vybrán Objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y).

  - Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech a to až do případného rozhodnutí soudu.

  - Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů po obdržení reklamace je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

  - Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

  - Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20- ti dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu „předání a převzetí Díla“  je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu „předání a převzetí Díla“ přesáhne 30 dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý další i započatý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí Díla k odstraňování případných vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

  - Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

  - Zaplacením smluvní pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Objednatel i Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.

  - V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy, náleží Zhotoviteli cena již provedených prací včetně všech souvisejících nákladů a přiměřeného zisku, na které má na základě Smlouvy nárok. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody Zhotovitele.

  - Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení Objednatele od Smlouvy v důsledku porušení povinností ze strany Zhotovitele.

  - Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této Smlouvy Zhotovitelem.

  - Podstatným porušením této smlouvy Zhotovitelem je zejména:

- závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění Díla (prací), nebo

- opětovné nedodržení termínů, anebo opětovné porušení jiných podmínek v této Smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících

  - Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení a ke shodnému termínu bude smluvními stranami sepsán písemný protokol o rozsahu Zhotovitelem provedené části Díla.

  - Veškeré následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a případné spory smluvních stran podléhají české jurisdikci.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede zveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

  - Tato Smlouva byla sepsána ze svobodné a vážně míněné vůle smluvních stran, které 
po jejím přečtení vyjadřují souhlas s jejím obsahem a připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (tato příloha je uložena odděleně od této Smlouvy)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

V Hradci Králové, dne .............................		V………………………..dne……………….

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

-------------------------------------- 			----------------------------------------------

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.		podpis oprávněné osoby dodavatele

ředitel						Jméno, příjmení, funkce