## HMG
Název akce: II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, I. etapa
POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2016
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
DIO | Dopravně inženýrská opatření
| 1 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT
SO 001 | Všeobecné předběžné položky
SO 101.1.1 | Komunikace - HK, Slatina - Černilov
| 7 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
| 10 | REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
| 14 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
| 21 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 25 | ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
| 26 | VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505
| 27 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
| 30 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 32 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
| 34 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 39 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 41 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 55 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 101.1.2 | Komunikace - HK, Slatina - Černilov - SANACE
| 3 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 5 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 7 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ
| 8 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 10 | ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE
| 11 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
SO 101.2.1 | Komunikace - Černilov
| 7 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
| 9 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 12 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 17 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
| 23 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 28 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 30 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 42 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
| 50 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
SO 101.2.2 | Komunikace - Černilov - SANACE
| 3 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 5 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 7 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ
| 8 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 10 | ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE
| 11 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
SO 201 | Most ev.č. 308-002
| 6 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 17 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 19 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
| 21 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 22 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505
| 34 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
| 41 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 47 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíčně
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem
|  | Termín zahájení stavby: |  | …………..
|  | Termín dokončení stavebních prací: |  | ………….
|  | Termín dokončení stavby: |  | ………….
|  | Doba realizace stavby: |  | ... týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!
Všechny termíny uvedené v postupu prací jsou předpokládané