## vlastní HMG
Název akce: II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa
POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2016
[6 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa - Nad Seidlovým dolem
SO.101 | Rekonstrukce vozovky
frézování vozovek asfaltových
vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+
osazení uliční vpusti
SO.201 | rekonstrukce zdi
vrty pro kotvení na povrchu
zdi opěrné, nábřežní ze železového betonu C30/37
odrazky na svodidla
II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa - Pod Kraví horou
SO.101 | Rekonstrukce vozovky
odkop pro spodní stavbu
vozovkové vrstvy z materiálů stabil cementem
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+
vodorovné značení barvou hladké
SO.201 | rekonstrukce zdi
výztuž základů z oceli
výztuž zdí opěrných z oceli
obklad zdí opěr, nábřež z lom kamene
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíčně
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem
|  | Termín zahájení stavby: |  | ……..
|  | Termín dokončení stavebních prací: |  | ……..
|  | Termín dokončení stavby: |  | ……..
|  | Doba realizace stavby: |  |  | ... týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!