## vlastní HMG
Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje - část VI
Název akce: III/31911 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2016
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO-001 | Všeobecné a a předběžné položky
| 02720 | pomoc práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy
SO-101.1 | III/31911 Bartošovice v O. h. - hranice okresu
| 113728 | frézování vozovek asfaltových, odvoz do 20 km
| 113328 | odstran podkl vozovek a chodníků z kameniva nestmel, odvoz do 20 km
| 56334 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. Do 200 mm
| 56335 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. Do 250 mm
| 574E76 | asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 80 mm
| 574C66 | asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 70 mm
| 574A34 | asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40 mm
| 56963 | zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. Do 150 mm
| 12932 | čištění příkopů od nánosu do 0,5m3/m
| 915211 | vodorovné dopravní značení plastem hladké - dodávka a pokládka
| 918158 | čela betonová propustu z trub DN do 600mm
SO-101.2 | III/31911 Bartošovice v O. h. - hranice okresu - výměna aktivní zóny v místech sanací
| 113328 | odstran podkl vozovek a chodníků z kameniva nestmel, odvoz do 20 km
| 17180 | uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů
SO-190 | DIO
| 914164 | doprav značky zákl vel hliník fólie tř 1 - dod, mont, demont
| 577401 | vrstvy pro obnovu a opravy z asf betonu ACO, ACL
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíčně
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem
Termín zahájení stavby:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!