## SO 001
ASPE10 |  |  |  | Firma: | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 36522 |  | III/28450 Zvičina neoceněný |  |  | SO 001 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 001 |  | Všeobecné a předběžné položky |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1xCD PEVNÁ CENA
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Průběžná fotodokumentace k fakturaci a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěně + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
P | 3 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstranění. PEVNÁ CENA
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
P | 4 | 03720 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souhladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
P | 5 | 03730 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Náklady na vytyčení, zajištění a ochranu inženýrských sítí při stavbě PEVNÁ CENA
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 36522 |  | III/28450 Zvičina neoceněný |  |  | SO 101 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Silnice |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 589 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zemina a kamení z krajnic a příkopů, hmotnost cca 1,9 t/m3
VV |  |  |  | Odkop z krajnic: 1850*2*0,5*0,1*1,9=351,5000 [A] Odkop z příkopů: 500*0,25*1,9=237,5000 [B] Celkem: A+B=589,0000 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 2 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Záfrézování na začátku a konci úseku úpravy, frézování vystouplých výsprav na cca 30% stávající plochy vozovky. vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
VV |  |  |  | Zafrézování na napojení na MK: (2*5*4)*0,04=1,6000 [A] Frézování výsprav na trase v tl. 20 mm, odhad 30% plochy: 0,30*0,02*8323,25=49,9395 [B] Celkem: A+B=51,5395 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 3 | 12920 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Seříznutí krajnic podél celé trasy š 0,5m, tl. 100 mm
VV |  |  |  | 1850*2*0,5*0,1=185,0000 [A]
TS |  |  |  | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
P | 4 | 12931 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 500 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Prokopání příkopů v nejnutnější míře, délka cca 500m
VV
TS |  |  |  | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 5 | 56363 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Napojení stávajících nezpevněných cest a sjezdů k nemovitostem
VV |  |  |  | km 0,2 - 0,3_4*2=8,0000 [A] km 0,4 - 0,5_5*1+6*1+6*1=17,0000 [B] km 0,5 - 0,6_5*1+1,5*1=6,5000 [C] km 0,6 - 0,7_10*1+5*1+4*1+1,5*1+4*1+4*1+12*1+1,5*1+5*1+2*5*1+4*1+1,5*1=62,5000 [D] km 0,7 - 0,8_5*1+6*1+4*1+4*1=19,0000 [E] km 0,8 - 0,9_4*1+6*1+5*1+6*1+6*1+6*1+5*1+2*5*1=48,0000 [F] km 0,9 - 1,0_4*1+5*1+10*1=19,0000 [G] km 1,0 - 1,1_4*1,5=6,0000 [H] km 1,1 - 1,2_4*1,5=6,0000 [I] km 1,4 - 1,5_13*2+4*1=30,0000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=222,0000 [K]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 6 | 56960 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm
VV |  |  |  | 1850*2*0,5*0,1=185,0000 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 7 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 16834 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Množství 0,4kg/m2 po vyštěpení
VV |  |  |  | Pod ložnou vrstvu: 8510,75=8 510,7500 [A] Pod obrusnou vrstvu: 8323,25=8 323,2500 [B] Celkem: A+B=16 834,0000 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 8 | 574A04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 332.93 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrusná vrstva z ACO 11+ tl. 40 mm, položení v celé šířce bez středové spáry Šířky dle zaměření stávajícího stavu, délky úseků šířek jsou uvažovány postupně od konce liniového staničení
VV |  |  |  | Plocha obrusné vrstvy: km 0,000 - 0,100: 100*3,4=340,0000 [A] km 0,100 - 1,800, průměrná šířka 4,4 m: 1700*4,4=7 480,0000 [B] km 1,800 - 1,850, úsek před křižovatkou s III/28447: 50*(4,2+6,5)*0,5=267,5000 [C] km 1,850 - 1,875 úsek v křižovatce: 25*(6,5+3,0)*0,5=118,7500 [D] Obrusná vrstva připojovací větve v křižovatce: 18*6,5=117,0000 [E] Celkem plocha silnice: A+B+C+D+E=8 323,2500 [F] Celkem kubatura: F*0,04=332,9300 [H]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 9 | 574C06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 425.538 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyrovnávací ložná vrstva z ACO 16+ průměrné tloušťky tl. 50 mm (minimální tl. v ose 35 mm)
VV |  |  |  | Plocha ložné vrstvy vozovky: 8323,25+1875*2*0,05=8 510,7500 [A] Celkem kubatura: A*0,05=425,5375 [B]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 10 | 577401 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | M3 | 49.694 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Napojení na sousední nemovitosti s asfaltovým vjezdem a MK z ACO 11, dílčí vyrovnávky větších propadů vozovky z ACO 8
VV |  |  |  | SJEZDY A NAPOJENÍ NA MK: km 0,0 - 0,1_napojení u rozhledny na parkoviště a restauraci 1,0*(3,4+20,0+8,0+6,0)=37,4000 [A] km 0,1 - 0,2_1,0*30,0=30,0000 [B] km 0,4 - 0,5_č.p. 172 2,0*6,0=12,0000 [C] km 0,5 - 0,6_napojení na mk 2*3,0*4,5=27,0000 [D] km 0,7 - 0,8_napojení cesty u čp 167 2,0*6,0=12,0000 [E], čp 156 2,0*10,0=20,0000 [F], škola čp 161 0,5*3,0=1,5000 [G] km 0,8 - 0,9_sběrné místo 2,5*12,0=30,0000 [H], napojení cesty 3,0*6,0=18,0000 [I], čp 177 0,5*4,0=2,0000 [J] km 0,9 - 1,0_napojení cesty 6,0*5,0=30,0000 [K] Celkem sjezdy a napojení, prům tl. 60 mm: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,06=13,1940 [L] VYROVNÁVKY: km 0,0 - 0,1_2*1,0*30*0,04=2,4000 [M] km 0,1 - 0,2_2*1,0*30*0,04=2,4000 [N] km 0,2 - 0,3_1,0*30*0,03=0,9000 [O] km 0,4 - 0,5_1,0*(20+20)*0,03=1,2000 [P] km 0,5 - 0,6_1,5*(20+20)*0,03=1,8000 [Q] km 0,7 - 0,8_1,0*(30+30)*0,03=1,8000 [R] km 0,9 - 1,8_2*700*0,5*0,03=21,0000 [S] Celkem vyrovnávky + rezerva: M+N+O+P+Q+R+S+5,0=36,5000 [T] Celkem kubatura: L+T=49,6940 [U]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 11 | 58910 |  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zalití spáry po proříznutí na začátku a konci úseku
VV |  |  |  | 7+7+7+2*5=31,0000 [A] rezerva na případné pracovní páry etapizace provedení krytu: 3*4,5=13,5000 [B] Celkem: A+B=44,5000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 12 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proříznutí spáry na začátku a konci úseku a napojení na stávající MK na obec Třebihošť
VV |  |  |  | 3*7+2*5=31,0000 [A] rezerva na případné pracovní páry etapizace provedení krytu: 3*4,5=13,5000 [B] Celkem: A+B=44,5000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 13 | 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 16834 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Očištění vozovky před pokládkou ložné a obrusné vrstvy
VV |  |  |  | 8510,75+8323,25=16 834,0000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

## SO 151
ASPE10 |  |  |  | Firma: | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 36522 |  | III/28450 Zvičina neoceněný |  |  | SO 151 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 151 |  | Dopravně inženýrská opatření |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 914124 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT | KUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné značení objížďky pro provedení krytu vozovky značkami IS11b,c. Odhad cca 16 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 2 | 914424 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné značení objížďky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IS11a. Odhad cca 3 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 3 | 916314 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Z2 - "Zábrana pro značení uzavírky" vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy až do termínu dokončení stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo