## vlastní HMG
Název Díla: II/567 Rtyně - Zbečník - Hronov, SO 102
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2017
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 102.1 | Úsek ZÚ - 1,063
| 11372 | Frézování vozovek asfaltových
| 18110 | Úprava pláně se zhutněním v hornině tř.I
| 567326 | Vrstvy pro obnovu a opravy z recykl.materiálu tl.do 100
| 567504 | Vrstvy pro obnov. a opr. z recyk. za studena cem. a.asf.
| 574A33 | Asfal.beton pro obrusné vrstvy ACO11 ABS II
| 915111 | Vod.dopr.značení barvou hl. - dodávka a pokládka
SO 102.2 | Úsek km 1,111 - KÚ
| 11372 | Frézování vozovek asfaltových
| 18110 | Úprava pláně se zhutněním v hornině tř.I
| 567303 | Vrstvy pro obnovu a opravy ze štěrkodrti
| 574A43 | Asfal.beton pro obrusné vrstvy ACO11 tl. 50 mm,ABS II
| 911320 | Ocel.sil.svod.jednostr. Výšková úprava pásnice
| 915111 | Vod.dopr.značení barvou hl. - dodávka a pokládka
SO 102.3 | Křižovatka sil.II/567 a III/5672
| 11372 | Frézování vozovek asfaltových
| 18110 | Úprava pláně se zhutněním v hornině tř.I
| 567303 | Vrstvy pro obnovu a opravy ze štěrkodrti
| 574A03 | Asfal.beton pro obrusné vrstvy ACO11 tl.40mm ABSII
SO 102.4 | Sanace sesuvu
| 13173 | Hloubení jam zapaž. I nezapaž. Tř.I
| 227831 | Mikrop.komplet do 150 mm na povrchu
| 317325 | Římsy ze železob. Do C30/37 (B37)
| 327324 | Zdi opěrné,zárubní ze žel.betonu do C25/30 (B30)
| 9117C1 | Svod.ocel.zábrad.úroveň zadrž. H2 dod. a montáž
SO 102.5 | DIO
| 914134 | Dopr.značky zákl. vel. Ocel folie tř.2 dodáv. montáž. demontáž
Datum zahájení prací:
Doba pro dokončení Stavby (= prací):
Doba pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!