## List1
STAVBA: |  | PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE DO PZV, TRASA UL. DĚLNICKÁ III/32551 OD ODBOČKY K ŽELEZNIČNÍ STANICI PO KŘIŽOVATKU V KUNČICÍCH SE SILNICÍ III/2953
HARMONOGRAM PRACÍ |  | Rok 2017 | [39 empty] | Rok 2018
|  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
2013-12-31 |  | 2017-04-02 | 2017-04-09 | 2017-04-16 | 2017-04-23 | 30.4. | time axis 2017-05-07 to 2018-11-04
|  | - | - | - | - | - | bar: 2017-05-07 to 2018-07-01
 | time axis 2017-03-27 to 2018-10-29
OBJEKTY
ÚSEK 1 (staničení km 0,000 00 - 2,158 91)
DIO
Příprava staveniště
SO 110 | Komunikace a zpevněné plochy
SO 310 | Přeložky kanalizace
SO 350 | Přeložky vodovodu
SO 410 | Veřejné osvětlení
SO 420 | Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)
SO 430 | Přeložky sdělovacího vedení (Cetin)
SO 510 | Přeložky plynovodu
Stavba 01 | Chodník podél ul. Dělnická – I. úsek - SO.101 – Chodníky
Chodník podél ul. Dělnická – I. úsek - SO.102 - Přeložka plynovodu
Stavba 02 | Chodník podél ul. Dělnická – II. úsek - SO.101 – Chodníky
Stavba 03 | Chodník podél ul. Dělnická – III. úsek - SO.101 – Chodníky
Chodník podél ul. Dělnická – III. úsek - SO.102 – Přeložka vodovodu
ÚSEK 2 (staničení km 0,000 00 - 0,513 65)
DIO
Příprava staveniště
SO 110 | Komunikace a zpevněné plochy
SO 350 | Přeložky vodovodu
Stavba 04 | Vrchlabí – Ul. Dělnická přístupový chodník pro pěší ve směru Škoda Auto a.s. - SO.101 – Zpevněné plochy
Vrchlabí – Ul. Dělnická přístupový chodník pro pěší ve směru Škoda Auto a.s. - SO.401 – Veřejné osvětlení
Stavba 05 | Vrchlabí – Chodník pro pěší v úseku ul. Kpt. Jaroše – napojení na realizovaný chodník v rámci rekonstrukce silnice I/14 - SO.101 – Zpevněné plochy
Stavba 06 | Ul. Dělnická – areál Škoda Auto a.s. přístupový chodník pro pěší - Vodovod a kanalizace
Stavba 07 | Vrchlabí ul. Dělnická od ul. Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení
Poznámky:
uváděné termíny znamenají termín potřebné realizace, některé technologie bude možné dělat v souběhu
před zahájením stavby vypracuje zhotovitel aktualizovaný podrobný harmonogram