## Harmonogram
Příloha č. 5 výzvy k podání nabídek
Časový a finanční harmonogram zpracování celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje
Dodavatel vyplní všechna žlutě označená pole!
PRVK KHK | Zadavatelem předpokládaná doba trvání | Dodavatelem předpokládané datum ukončení realizace dílčí části (formát DD. MM. RRRR) | Nabídková cena
KONCEPCE |  |  | v Kč bez DPH
Rozeslání dotazníkových formulářů Obcím, vlastníkům a provozovatelům a jejich vyplnění | 90 dní
Aktualizace karet obcí a grafické části vodovodů a kanalizací | 120 dní
Zpracování průvodní zprávy | 60 dní
Zpracování dokumentu o skupinových vodovodech vč. Vodárenské soustavy Východní Čechy | 60 dní
Aktualizace nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou | 30 dní
Aktualizace aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel | 30 dní
Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s Obcemi, vlastníky a provozovateli infrastruktury vodovodů a kanalizací | 60 dní
Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s vodoprávními úřady, orgány územního plánování a správcem povodí | 120 dní
Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí | 90 dní
Konečné projednání návrhu koncepce s Obcemi, vlastníky a provozovateli | 30 dní
SEA
Zpracování oznámení | 21 dní
Zjišťovací řízení (dle § 10d zákona EIA včetně závěru zjišťovacího řízení) | 50 dní
Zapracování požadavků ze závěru zjišťovacího řízení podle zákona EIA do návrhu koncepce | 40 dní
Zpracování návrhu koncepce včetně vyhodnocení (počítáno od podpisu smlouvy) a její předložení MŽP | 140 dní
Zveřejnění koncepce + veřejné projednání + stanovisko SEA | 85 dní
Zapracování požadavků z vyhodnocení do návrhu koncepce a předložení zadavateli | 25 dní
Schválení návrhu koncepce zastupitelstvem kraje | 60 dní
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (hodnotící kritérium) |  |  | 0
Zadavatelem stanovené maximální roční finanční plnění pro rok | 2017 | 909091 | Kč bez DPH
viz platební podmínky v článku 6 odst. 4 smlouvy | 2018 | 3613309 | Kč bez DPH
| 2019 | 777600 | Kč bez DPH