# Návrh smlouvy o dílo

# uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku

- Smluvní strany

  - Objednatel	Domov U Biřičky Hradec Králové

Sídlo		K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové

Zastoupený	Ing. Daniela Lusková, MPA ředitelka

IČO		005 79 033

Bankovní spojení	KB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu		25535511/0100

Telefon		+420 495 405 318

E-mail:		reditel@ddhk.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn	Ing. Daniela Lusková, MPA - ředitelka

K technickému jednání oprávněn

  - Zhotovitel		[název – doplní dodavatel]

Sídlo		[doplní dodavatel]

Zastoupený	[doplní dodavatel]

IČO		[doplní dodavatel]

Bankovní spojení	[doplní zadavatel]

Číslo účtu		[doplní zadavatel]

Telefon		[doplní dodavatel]

E-mail:		[doplní dodavatel]

Ke smluvnímu jednání oprávněn	[doplní dodavatel]

K technickému jednání oprávněn	[doplní dodavatel]

- Předmět plnění

  - Předmětem díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace ve stupni návrh/studie: „Domov U Biřičky – výstavba nových objektů, modernizace budovy Ypsilonka, přístavba stravovacího provozu – zpracování architektonické studie.“ Práce budou realizovány dle cenové nabídky zhotovitele ze dne [doplní zadavatel před podpisem smlouvy], uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Předmět díla realizuje zhotovitel v souladu a na základě investičního záměru, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

  - Vyhotovená architektonické studie bude rozdělená na tři části.  Posoudí možnosti provedení modernizace objektu Ypsilonka, výstavbu nových objektů na sousedním pozemku a možnosti řešení stravovacího provozu ve stávajících prostorách s přístavbou nebo v novém objektu.

  - Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace architektem/autorizovaným inženýrem (technikem), popřípadě jinými specialisty, zahrnující textovou část, výkresovou část (situace, půdorysy, řezy popř. vizualizace), propočet investičních nákladů, specifikace potřebných podkladů a průzkumů. Uskutečnění předběžných projednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami.

  - Funkci vedoucího projektanta bude vykonávat autorizovaný architekt [doplní dodavatel]. Osobu vedoucího projektanta je možné změnit pouze se souhlasem objednatele.

  - Popis požadovaného plnění

Předmětem zakázky je vypracování:

2.5.1.  Pasportu objektu Y a kuchyně včetně technologie, statického posudku, který bude sloužit k posouzení možnosti realizace navržené architektonické studie a potřebných stavebních úprav včetně fotodokumentace stávajícího objektu

2.5.2.    Architektonické studie rozdělené na tři části:

a) stavební úpravy v objektu Y

b) přestavba a přístavba kuchyně

c) výstavba objektů na sousedním pozemku

Studie posoudí možnosti provedení modernizace objektu Ypsilonka, výstavbu nových objektů na sousedním pozemku a možnosti řešení stravovacího provozu ve stávajících prostorách s přístavbou nebo v novém objektu. Součástí studie bude vizualizace ve 3D v elektronické podobě.

2.5.3.    Studie interiéru v objektu Y a v nových objektech, technologie kuchyně – vše formou dispozičního .              řešení

  - Studie budou zpracovány dle Doporučeného postupu č. 2/2016 MPSV - Materiálně-technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou dále též jen jako „studie“. Zhotovitel provede zejména zaměření stávajícího stavu včetně kontroly a ověření inženýrských sítí, návrh dispozičního řešení s rozmístěním nábytku včetně úprav, návrh harmonogramu výstavby a propočet nákladů stavby včetně technologie, propočet gastrotechnologie kuchyně, propočet vybavení objektu Y a nových objektů (nábytek, postele, atd.).

  - Pro optimální provozně - technické řešení je nutné zpracovat minimálně tři variantní návrhy architektonického a technického řešení výstavby nových objektů. Na základě provozně ekonomického vyhodnocení jednotlivých variant dodavatel doporučí ve spolupráci s objednatelem optimální variantu technického řešení, která se dále dopracuje do konečné studie. Součástí předmětu plnění bude i kompletní zajištění konzultace a vyjádření dotčených orgánů a organizací státní správy pro vybranou optimální variantu. Zpracovaná studie bude podkladem (zadáním) na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Součástí činnosti dodavatele je zároveň zpracování odpovědí na případné dotazy v rámci výběrového či zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracovatele projektu.

  - Prostorové a technické řešení stavby (staveb) ve studii bude v dokumentaci akceptovat:

  - Doporučený postup č. 2/2016 s názvem Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou, vydaný MPSV a platný od 1. 5. 2016.

  - http://www.mpsv.cz/files/clanky/25608/Doporuceny_postup_Materialne_technicky_standard.pdf

  - Doporučený standard kvality APSS (sekce ubytování)

  - Studii k rekonstrukci stravovacího provozu z roku 2014

  - podmínky zadavatele dle přílohy č. 1 INV Z DUB a materiálně technický standard

  - projekt řešení opravy dvora z roku 2017

  - Zpracovatel vypracuje pasportizaci objektu Y a stravovacího provozu v objektu Y (zjednodušená stavební dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy, řezy, pohledy, technologická část kuchyně) v papírové a digitální formě

  - Zpracovatel předloží studii vypracovanou architektem, popř. inženýrem (technikem), specialisty zahrnující textovou část, výkresovou část (situace, koordinační situace, půdorysy, řezy, pohledy včetně barevného řešení, 3D vizualizaci, projekt vybavení interiéru v jednotlivých objektech a projekt vybavení kuchyně ve stravovacím provozu), propočet investičních nákladů, propočet nákladů na vybavení, návrh etapizace a časového harmonogramu, specifikaci potřebných podkladů a průzkumů. Dodavatel dále zajistí realizaci předběžných jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami.

  - Součástí předmětu plnění je zajištění konzultace s orgány státní správy – KHS, HZS, ŽP, památková péče, potřebnost EIA.

  - Zadavatel požaduje v průběhu zpracování studie osobní konzultace zpracovatele se zadavatelem minimálně v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla (minimálně třikrát před odsouhlasením optimálního návrhu, minimálně třikrát pro stanovení optimálního návrhu a minimálně jednou před odevzdáním studie).

  - Součástí předmětu plnění je zpracování předběžného rozpočtu investičních nákladů po jednotlivých částech a etapách.

- Doba, místo a způsob plnění smlouvy

  - Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů“ (předpokládaný termín prosinec 2017)

Závazné uzlové termíny plnění:

- předložení minimálně tří variant řešení výstavby nových objektů – do čtyřech (4) týdnů od uveřejnění smlouvy v registru

- stanovení optimální varianty (provede zadavatel a oznámí zhotoviteli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele) – do dvou (2) týdnů od odevzdání variant řešení

- předání zpracované optimální varianty - do osmi (8) týdnů od jejího stanovení

- zpracování pasportu Domova U Biřičky pro objekt Y, zpracování architektonické studie objektu Y a stravovacího provozu do patnácti (15) týdnů od uveřejnění smlouvy v registru

- zpracování studie interiérů do devatenácti (19) týdnů od uveřejnění smlouvy v registru

- projednání s příslušnými orgány státní správy a předání jejich stanovisek zadavateli – do 30 dnů od předání zpracované optimální varianty

- tyto lhůty a další termíny jsou uvedeny v příloze č.2  Smlouvy o dílo – harmonogram realizace zakázky [harmonogram je součástí splnění podmínek výzvy],

  - Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dohodnutém termínu a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Povinnost dodat Dílo Zhotovitel splní předáním Objednatelem odsouhlasené dokumentace.

  - Dílo bude předáno v níže uvedeném počtu vyhotovení:

Pasporty:

- Pasport objektu Y a stravovacího provozu v tištěné formě ve 3 vyhotoveních ve formátech PDF,DWG, textová část ve formátu MS Word nebo Excel

- Pasport objektu Y a stravovacího provozu v digitální formě – 2 x na CD či DVD

- Statický posudek stávajících objektů budovy Y a stravovacího provozu v tištěné formě ve 3 vyhotoveních ve formátech MS Word, PDF nebo Excel a digitální formě na CD

- Fotodokumentace stávajících objektů budovy Y a stravovacího provozu min. 20 fotografií 3x v tištěné formě a v digitální formě na CD

Studie:

- Výkresová část v tištěné formě ve 3 vyhotoveních ve formátech PDF, DWG

- Textová část včetně vyjádření dotčených orgánů v tištěné formě ve 3 vyhotoveních ve formátu MS Word případně Excel  DOC, XLS)

- Propočet nákladů pro stavbu a vybavení v tištěné formě ve 3 vyhotoveních ve formátu MS Word případně Excel  DOC, XLS)

- Kompletní dokumentace (textová část, výkresová část stavby a vybavení, propočty nákladů stavby a vybavení, vyjádření dotčených orgánů)  - 2x v elektronické formě na nosičích CD či DVD.

- Vizualizace ve 3D - 2x v elektronické formě na nosičích CD či DVD.

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

- Cena díla

  - Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále také jako „smluvní cena“) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, pevná a neměnná, a to ve výši:

Cena v Kč bez DPH				[doplní dodavatel]

DPH v Kč			[doplní dodavatel]

Cena celkem v Kč včetně DPH			[doplní dodavatel]

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.

  - Smluvní cena je stanovena na základě nabídkového ceny zhotovitele vycházejícího ze zadávacích podmínek příslušné veřejné zakázky.

  - Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

- Platební podmínky

  - Objednatel neposkytuje zálohu.

  - Splatnost daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání. Objednatel není plátce DPH.

  - Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo;

- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo;

- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ;

- předmět dodávky

- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti;

- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;

- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách;

- razítko a podpis zhotovitele;

  - Platbu bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele v korunách českých.

  - Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná se sídlem objednatele.

  - V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

  - Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 3.3 této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

- Vlastnické právo a licence

  - Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem úhrady kupní ceny.

  - Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze pro přípravu a realizaci předmětné stavby. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla třetí osobě v plném rozsahu. Za udělení podlicence objednatelem třetí osobě nenáleží zhotoviteli další odměna.

  - Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích či výběrových řízení veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato licence opravňuje objednatele vytvářet kopie díla, využívat a zpřístupnit dílo dalším osobám, případně dílo upravovat a měnit za účelem dokončení, rozpracování do dalších stupňů projektové dokumentace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav či odstranění předmětné stavby. Cena této licence je zahrnuta v ceně díla. Licence nabývá účinnosti okamžikem předání díla (jeho části).

  - Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.

  - Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

  - Tato smlouva je dokladem o vypořádání mezi zhotovitelem a objednatelem jakožto zadavatelem ve smyslu § 26 odst. 3 profesního a etického řádu České komory architektů, v platném znění.

- Vyšší moc

  - Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

  - Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

- Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs.

- Smluvní pokuty

  - Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Nakládání s dokumentací, důvěrnost informací

  - Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla.

  - Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo inženýrské organizace.

- Závěrečná ustanovení

  - Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celé smlouvy, jejích příloh, změn a dodatků na profilu zadavatele případně v registru smluv nebo jiným způsobem stanoveným objednateli právními předpisy.

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.

  - Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy

č. 1	Nabídkový rozpočet zhotovitele

č. 2	Harmonogram realizace zakázky

č. 3	Investiční záměr INV Z DUB [doplní zadavatel před podpisem smlouvy],

Hradec Králové dne 	 Hradec Králové dne

| objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |