## HMG úsek 1
Název akce: „II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa“ (I. sekce)
POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2018
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 001.1 | Vedlejší a ostatní náklady
SO 101.1 | Hospodářské sjezdy
| 11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 451314 | Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
| 574A04 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+,11S
SO 101.2 | Údržbové práce
| 56330 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 574A04 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+,11S
| 574E06.1 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
| 574E06.2 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
| 574C06 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S
SO 101 | Rekonstrukce km 11,630 - 12,605
| 11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 11332 | odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 56330 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 451314 | Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
| 574E06 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
| 574C08 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+, 22S
| 574A04.1 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S
| 918358 | propusty z trub DN 600mm
| 915221 | vodorov doprav znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka
SO 181 | Dopravně inženýrské opatření km 11,630 - 12,605
| 02720 | pomoc práce zříz nebo zajiť regulaci a ochranu dopravy
I. sekce |  | Datum zahájení stavebních prací:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | týdnů | + | leden 1: 6; leden 2: týdnů

## HMG úsek 2
Název akce: „II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa“ (II. sekce)
POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2018
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 001.2 | Vedlejší a ostatní náklady
SO 102.1 | Hospodářské sjezdy
| 11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 451314 | Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
| 574A04 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S
SO 102.2 | Údržbové práce
| 56330 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 574A04 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+,11S
| 574E06.1 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
| 574E06.2 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
| 574C06 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S
SO 102 | Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
| 11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 11332 | odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 56330 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 451314 | Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
| 574E06 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
| 574C06 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S
| 574A04.1 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S
| 918546.R | čela kamenná propustu z trub DN do 400 mm
| 915221 | vodorov doprav znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka
SO 182 | Dopravně inženýrské opatření km 13,110 - 13,900
| 02720 | pomoc práce zříz nebo zajiť regulaci a ochranu dopravy
II. sekce |  | Datum zahájení stavebních prací:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | týdnů | + | leden 1: 6; leden 2: týdnů

## HMG úsek 3
Název akce: „II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa“ (III. sekce)
POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2018
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 001.3 | Vedlejší a ostatní náklady
SO 103.1 | Hospodářské sjezdy
| 451314 | Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
| 574A04 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S
SO 103 | Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
| 11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 11332 | odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 451314 | Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
| 56330 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 574E06 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
| 574C06 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S
| 574A04 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S
| 918546.R | čela kamenná propustu z trub DN do 400 mm
| 915221 | vodorov doprav znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka
SO 103.2 | Údržbové práce
| 56330 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 574A04 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+,11S
| 574E06 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
| 574C06 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S
SO 183 | Dopravně inženýrské opatření km 15,820 - 16,930
| 02720 | pomoc práce zříz nebo zajiť regulaci a ochranu dopravy
III. sekce |  | Datum zahájení stavebních prací:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | týdnů | + | leden 1: 6; leden 2: týdnů

## HMG úsek 7
Název akce: „II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa“ (IV. sekce)
POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2019
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 001.7 | Vedlejší a ostatní náklady
SO 107.1 | Hospodářské sjezdy
| 11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 451314 | Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
| 574A04 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S
SO 107.2 | Údržbové práce
| 56330 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 574A04.1 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+,11S
| 574C06 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S
| 582611 | Kryty z beton dalždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kam
SO 107 | Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
| 11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 11332 | odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
| 451314 | Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
| 56330 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 574E06.1 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
| 574C06 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S
| 574A04.1 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S
| 918158.R | čela železobetonová propustu
| 915221 | vodorov doprav znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka
SO 187 | Dopravně inženýrské opatření km 35,757 - 37,461
| 02720 | pomoc práce zříz nebo zajiť regulaci a ochranu dopravy
IV. sekce |  | Datum zahájení stavebních prací:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | týdnů | + | leden 1: 6; leden 2: týdnů