## vlastní HMG
Název Díla: Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor - III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – statní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 103.5.1 | ODVODNĚNÍ 1
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
SO 103.5.2 | ODVODNĚNÍ 2
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
SO 103.6.1 | ODVODNĚNÍ 3
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
SO 103.6.2 | ODVODNĚNÍ 4
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
SO 103.6.3 | ODVODNĚNÍ 5
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87457 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM
| 894157 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM
SO 104.10.1 | ODVODNĚNÍ 13
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
SO 104.10.2 | ODVODNĚNÍ 12
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
SO 104.11 | ODVODNĚNÍ 14
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
SO 104.5.1 | ODVODNĚNÍ 6
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87460 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM
| 89416 | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM
SO 104.5.2 | ODVODNĚNÍ 7
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
SO 104.6 | ODVODNĚNÍ 8
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
SO 104.7 | ODVODNĚNÍ 9
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87445 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
| 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
SO 104.8 | ODVODNĚNÍ 10
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87457 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM
| 894157 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM
SO 104.9 | ODVODNĚNÍ 11
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87445 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
| 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
SO 105.5 | ODVODNĚNÍ 15
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87458 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM
| 894158 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM
SO 105.6 | ODVODNĚNÍ 16
| 132738 | HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODV NA SKL DLE URČ ZHOT
| 87445 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
| 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
Datum zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)