## vlastní HMG
Název Díla: Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I.etapa (část I - pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
STAVENIŠTĚ
SO 001 | VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY (I.ETAPA)
SO 101-01 | SILNICE III/29827 (I.ETAPA) - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
| 113728 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
| 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
| 58303 | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM
| 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
SO 101-02 | SILNICE III/29827 (I.ETAPA) - NÁVRH
| 13183 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 28997 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
| 56143 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
| 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
| 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
| 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
| 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
SO 101-03 | SILNICE III/29827 (I.ETAPA) ODVODNĚNÍ
| 13193 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III
| 13293 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
| 899641 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM
| 89980 | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
SO 181 | DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM STAVBY (I. ETAPA)
| 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
| 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
| 03720 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
| 58301 | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
| 914124 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT
SO 801 | VEGETAČNÍ ÚPRAVY
| 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 11201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 11221 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M
|  | Termín zahájení prací: |  |  | březen 11: Zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval Dílo tak, aby doba realizace díla pro část II. (zadavatel č. 2 – Statutární město Hradec Králové) byla maximálně o dva týdny delší než doba realizace díla pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj) a zároveň, aby Termín dokončení díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část II. (zadavatel č. II. – Statutární město Hradec Králové) byl maximálně o dva týdny později, než Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj)
Termín dokončení Stavby (=prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | …. týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)