## vlastní HMG
Název Díla: Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa (část II - pro zadavatele č. 2 Statutární město Hradec Králové)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
STAVENIŠTĚ
SO 111 Komunikace pro pěší (I.ETAPA)
| Ia | Příprava území
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ
| 997 | PŘESUN SUTĚ
| Ib | Návrh
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE
| 13 | ZEMNÍ PRÁCE - HLOUBENÉ VYKOPÁVKY
| 3 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
| 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE
| 5 | KOMUNIKACE
| 8 | TRUBNÍ VEDENÍ
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ
| 997 | PŘESUN SUTĚ
| 998 | PŘESUN HMOT
| Ic | Zpevněné ploch před hřbitovem
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE
| 13 | ZEMNÍ PRÁCE - HLOUBENÉ VYKOPÁVKY
| 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE
| 5 | KOMUNIKACE
| 8 | TRUBNÍ VEDENÍ
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ
| 997 | PŘESUN SUTĚ
| 998 | PŘESUN HMOT
| Id | Vedlejší a ostatní náklady
| VRN1 | PRŮZKUMNÉ, GEODETICKÉ A PROJEKTOVÉ PRÁCE
| VRN3 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
| VRN7 | PROVOZNÍ VLIVY
| VRN9 | OSTATNÍ NÁKLADY
SO 431 Veřejné osvětlení (I.ETAPA)
ELEKTROMONTÁŽE
TRUBKY, KABELY, LIŠTY
KABELY, UKONČENÍ KABELŮ
SVÍTIDLA, SVĚTELNÉ ZDROJE
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ, POSPOJOVÁNÍ
DEMONTÁŽE
OSTATNÍ
ZEMNÍ PRÁCE
SO 511 Přeložka plynovodu a přípojky (I.ETAPA)
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE
| 12 | ZEMNÍ PRÁCE - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY
| 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE
| 8 | TRUBNÍ VEDENÍ
| 998 | PŘESUN HMOT
| 58-M | REVIZE VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SO 711 Oplocení (I.ETAPA)
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE
| 2 | ZAKLÁDÁNÍ
| 3 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
| 6 | ÚPRAVY POVRCHU, PODLAHY, OSAZENÍ
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ
| 997 | PŘESUN SUTĚ
| 998 | PŘESUN HMOT
| 711 | IZOLACE PROTI VODĚ, VLHKOSTI A PLYNŮM
SO 811 Sadové úpravy (I.ETAPA)
SPECIFIKACE ROSTLINNÝ MATERIÁL
SPECIFIKACE - OSTATNÍ MATERIÁL
PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU
VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN
PRÁCE
ASANACE
PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ
PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU
VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN
ZÁLIVKA
DOPRAVA
SO 911 Napojení dešťových svodů (I.ETAPA)
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE
| 12 | ZEMNÍ PRÁCE - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY
| 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE
| 8 | TRUBNÍ VEDENÍ
| 998 | PŘESUN HMOT
|  | Termín zahájení prací: |  |  | březen 12: Zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval Dílo tak, aby doba realizace díla pro část II. (zadavatel č. 2 – Statutární město Hradec Králové) byla maximálně o dva týdny delší než doba realizace díla pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj) a zároveň, aby Termín dokončení díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část II. (zadavatel č. II. – Statutární město Hradec Králové) byl maximálně o dva týdny později, než Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj).
Termín dokončení Stavby (=prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | …. týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)