## vlastní HMG
Název Díla: "II/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa"
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO - 001 | Příprava území
SO - 101.1 | Oprava silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
| 03/11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 06/11332 | ODTSRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 08/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 10/12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 16/13283 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
| 23/21203 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
| 28/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 31/567545 | VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM
| 35/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 36/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 51/915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO - 101.2 | Oprava silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
| 02/11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 05/56365 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM
| 08/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 09/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 11/93541 | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ
SO - 101.3 | Oprava silnice II/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu
| 40/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 28/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 31/567545 | VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM
| 35/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 36/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
SO - 131 | Rekonstrukce propustků
| 06/12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 07/17110 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
| 11/272314 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
| 17/465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 18/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 23/918358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
| 26/966358 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
SO - 151 | Dopravně inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší
SO - 251 | Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní
| 02/13283 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
| 07/285391 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ
| 08/311366 | VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ
| 09/317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 10/317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
| 11/327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 14/87533 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM
| 17/938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
| 18/96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
Datum zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
………………………….
Zhotovitel:(název a sídlo)