## vlastní HMG
Název Díla: "II/326 Nový Bydžov - Myštěves"
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2019 | [51 empty] | 2020
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 001 | Vedlejší a ostatní náklady ETAPA 1 - vedlejší aktivty
| 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
| 02911 B | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV
| 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
| 03720 | POMOC PRÁCE PŘI ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
SO - 002 | Vedlejší a ostatní náklady ETAPA 2 - vedlejší aktivity
| 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
| 02911 B | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV
| 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
| 02991 B | OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA
| 03720 | POMOC PRÁCE PŘI ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
SO - 101 | Komunikace Úsek 1 - km 0,000 - 1,652 75 - hlavní aktivity
| 11130 | SEJMUTÍ DRNU
| 11332 A | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.0/63
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63
| 572213 A | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
| 57476 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 931327 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2
SO - 102 | Komunikace Úsek č.2 - km 1,652 75 - 2,582 66 - hlavní aktivity
| 11332 C | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.0/63
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
| 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 915401 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 931327 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2
SO - 103 | Komunikace Úsek č.3 - km 2,582 66 - 6,247 72 - hlavní aktivity
| 11130 | SEJMUTÍ DRNU
| 11332 A | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1
| 21361 A | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.0/63
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63
| 572213 A | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
| 57476 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
| 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
SO - 180 | Objízdné trasy - vedlejší aktivity
| 02720 | POMOC PRÁCE PŘI ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.0/63
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63
| 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1KG/M2
| 57476 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
| 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.50MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM
| 931327 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2
SO 201 | Most ev.č.326-001 - hlavní aktivity
| 12960 | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ
| 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
| 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMNEN NA MC
| 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
| 62652 | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŃ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
zimní přestávka
Datum zahájení prací
| I. sekce | Termín zahájení I. sekce Díla:
Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=prací)
Doba pro dokončení I. sekce Díla
|  | Doba realizace I. sekce Díla |  |  | týdnů + 6 týdnů
|  | Datum zahájení zimní přestávky: |  | 9. 12. 2019
|  | Datum ukončení zimní přestávky: |  | 5. 4. 2020
| II. sekce | Termín zahájení II. sekce Díla:
Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací)
Doba pro dokončení II. sekce Díla
|  | Doba realizace II. sekce Díla |  |  | týdnů + 6 týdnů
Doba pro dokončení Stavby (= prací):
Doba pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  |  | týdnů + 6 + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)