## HMG KHK
Název Díla: II/325 Hostinné Rudník - investice KHK
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  |  | 2019 | [52 empty] | 2020
[7 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ | bar: leden 1 to listopad 47; duben 17 to prosinec 53
I. Etapa
SO - 001.1 |  | Vedlejší a ostatní náklady km 0,000 - 2,867 | bar: duben 17 to září 40
SO - 101.1a |  | Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800 | bar: duben 17 to září 40
frézování vozovek asfaltových | bar: duben 17 to září 40
vozovkové vrstvy z mat stabil cementem tř.II | bar: duben 17 to září 40
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ | bar: duben 17 to září 40
čištění příkopů od nánosů | bar: duben 17 to září 40
osazení svodidel | bar: duben 17 to září 40
vodorovné dopravní značení | bar: duben 17 to září 40
SO - 101.21a |  | Hostinné - Rudník km 1,800 -2,867 | bar: duben 17 to září 40
frézování zpevněných ploch asfaltových | bar: duben 17 to září 40
vozovkové vrstvy z mat stabil cementem tř.II | bar: duben 17 to září 40
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ | bar: duben 17 to září 40
propustky | bar: duben 17 to září 40
dlažby z lomového kamene | bar: duben 17 to září 40
zábradlí mostní se svislou výplní | bar: duben 17 to září 40
vodorovné dopravní značení | bar: duben 17 to září 40
SO - 801.1 |  | Dopravně inženýrská opatření | bar: duben 17 to září 40
semaforová přenosná souprava | bar: duben 17 to září 40
II. Etapa | bar: květen 21 to listopad 47; duben 17 to září 40
SO - 001.2 |  | Vedlejší a ostatní náklady - km 2,867 - 4,887 | bar: květen 21 to listopad 47
SO - 101.22a |  | Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 | bar: květen 21 to listopad 47
kácení stromů D kmene do 0,5m s odstraněním pařezů | bar: květen 21 to listopad 47
frézování zpevněných ploch asfaltových | bar: květen 21 to listopad 47
vozovkové vrstvy z mat stabil cementem tř.II | bar: květen 21 to listopad 47
vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny | bar: květen 21 to listopad 47
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ | bar: květen 21 to listopad 47
vodorovné dopravní značení | bar: květen 21 to listopad 47
So 101.3a |  | Hostinné - Rudník km 3,560 - 4,887 | bar: květen 21 to listopad 47
frézování vozovek asfaltových | bar: květen 21 to listopad 47
vozovkové vrstvy z mat stabil cementem tř.II | bar: květen 21 to listopad 47
vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny | bar: květen 21 to listopad 47
dlažby z lomového kamene | bar: květen 21 to listopad 47
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ | bar: květen 21 to listopad 47
svodidlo ocel silnic jednostr, úroveň zadrž N1,N2 | bar: květen 21 to listopad 47
SO 801.2 |  | Dopravně inženýrská opatření | bar: květen 21 to listopad 47
semaforová přenosná souprava | bar: květen 21 to listopad 47
Datum zahájení prací I.sekce:
Termín dokončení stavby (=prací) I. sekce:
Termín dokončení Díla I. sekce:
Datum zahájení zimní přestávky:
Datum ukončení zimní přestávky:
Datum zahájení prací II. sekce:
Termín dokončení stavby (=prací) II. sekce:
Termín dokončení Díla II. sekce:
|  | Doba realizace Díla: |  | týdnů | + | 6 | leden 1: týdnů; leden 4: +; leden 5: 6; únor 6: týdnů

## HMG Rudník
Název Díla: II/325 Hostinné Rudník - investice obec Rudník
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  |  | 2019 | [52 empty] | 2020
[7 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
II/325 Hostinné - Rudník - obec_etapa I
SO - 101.1b |  | Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800 v místě kanalizace | bar: listopad 48 to září 40
asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ | bar: listopad 48 to září 40
SO - 101.21b |  | Hostinné - Rudník km 1,800 -2,867 v místě kanalizace | bar: listopad 48 to září 40
asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ | bar: listopad 48 to září 40
II/325 Hostinné - Rudník - obec_etapa II | bar: listopad 48 to září 40
SO 101.22b |  | Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 v místě kanalizace | bar: květen 21 to duben 16
asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ | bar: květen 21 to duben 16
SO 101.3b |  | Hostinné - Rudník km 3,560 - 4,887 v místě kanalizace | bar: květen 21 to duben 16
asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ | bar: květen 21 to duben 16
Datum zahájení prací I.sekce:
Termín dokončení stavby (=prací) I. sekce:
Termín dokončení Díla I. sekce:
Datum zahájení zimní přestávky:
Datum ukončení zimní přestávky:
Datum zahájení prací II. sekce:
Termín dokončení stavby (=prací) II. sekce:
Termín dokončení Díla II. sekce:
|  | Doba realizace Díla: |  | týdnů | + | 6 | leden 1: týdnů; leden 4: +; leden 5: 6; únor 6: týdnů