## záhlaví
Název akce: | Silnice III/29827 Svinary-Malšova Lhota
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby
Technický dozor | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
logo zhotovitele

## vlastní HMG
Název akce: Silnice III/29827 Svinary-Malšova Lhota
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY STAVEBNÍCH PRACÍ
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2013
[6 empty] | listopad | [11 empty] | prosinec
[6 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
STAVENIŠTĚ
SO 100 Komunikace III/29827
| 5. | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 6. | ODTĚŽENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
| 12. | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU
| 14. | VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM
| 9. | ASFALTOVÝ BETON TŘ.II
| 11. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
| 10. | ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM
| 7. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 18. | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč)
FAKTURACE bez DPH CELKEM (tis. Kč)
|  | Termín zahájení stavby: |  | doplní uchazeč
|  | Termín dokončení stavebních prací: |  | doplní uchazeč
|  | Termín dokončení stavby je termín dokončení stavebních prací + 4 týdny : |  | doplní uchazeč
|  | Doba stavebních prací: |  |  | ... dnů
Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní dny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!