## záhlaví
Název akce: | II/567 Rtyně - Zbečník - Hronov včetně mostu
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby
Technický dozor stavebníka | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta | STRADA HK spol. s r.o., Ječná 51, 500 03 Hradec Králové (průtah) a Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec (most) | IČ: | 275 35 461 482 66 230
Koordinátor pro přípravu stavby | nebyl stanoven | Ič.
Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | Ič. | 27502988
Základní seznam předpisů | Požadované doklady |  |  | Koordinační situace
Z 309/2006 Sb. | stavební deník
Z 183/2006 Sb. | seznam pracovníků
Z 17/1992 Sb. | revize el. zařízení
Z 254/2001 Sb. | zápis o předání a převzetí staveniště
Z 262/2006 Sb. | oznámení o zahájení prací
Z 258/2000 Sb. | školení BOZP osob na pracovišti
Z 185/2001 Sb. | postupné předávání rizik mezi subdodavateli
NV 591/2006 Sb. | revize strojů
NV 362/2005 Sb. | průkazy obsluhy stavebních strojů
NV 101/2005 Sb. | svářečské průkazy
NV 378/2001 Sb. | revize a kontroly el. spotřebičů
NV 361/2007 Sb. | školení práce ve výškách nad 1,5 m
Vyhl. 50/1978 | seznámení s TP
Vyhl. 19/1979 | seznámení s havarijním povodňovým plánem
normy | protokol o předání a převzetí lešení
zpracoval: | ing. Jiří Brandejs | dne: . . 2014
podpis:
razítko:
koordinátor
logo zhotovitele

## vlastní HMG
Název akce: II/567 Rtyně - Zbečník - Hronov včetně mostu
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2014
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
Vak Náchod a.s.
SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace | SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace km 5,160 - KÚ |  |  |  | duben 14: 31.3. - 18.5.2014
úplná uzavírka
| 9 | frézování vozovek asfaltových
| 15 | uložení sypaniny do násypů v aktiv zóně se zhut
| 23 | trativod komplet z trub z plast hmot do 200 mm
| 25 | sanační vrstvy z lomového kamene
| 31 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 40 | asfaltový beton tř I tl. 40 mm
| 41 | asfaltový beton tř I tl. 60 mm
| 42 | obalované kamenivo tř. I
| 47 | dlážděné kryty z drobných kostek do lože MC
| 54 | vpusť kanalizační kompletní z beton dílců
| 73 | vodorov.dopr.znač beton prefabr
| 75 | chodníkové obruby z betonových obrubníků
| 78 | čela betonových propustů z trub dn do 600mm
SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace | SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace |  |  |  | květen 21: 19.5. 6.7. 2014
|  | Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. |  |  | duben 14: 31.3. - 18.5.2014
úplná uzavírka
| 9 | frézování vozovek asfaltových
| 15 | uložení sypaniny do násypů v aktiv zóně se zhut
| 23 | trativod komplet z trub z plast hmot do 200 mm
| 25 | sanační vrstvy z lomového kamene
| 31 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 40 | asfaltový beton tř I tl. 40 mm
| 41 | asfaltový beton tř I tl. 60 mm
| 42 | obalované kamenivo tř. I
| 47 | dlážděné kryty z drobných kostek do lože MC
| 54 | vpusť kanalizační kompletní z beton dílců
| 73 | vodorov.dopr.znač beton prefabr
| 75 | chodníkové obruby z betonových obrubníků
| 78 | čela betonových propustů z trub dn do 600mm
SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace | SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace |  |  |  | červenec 28: 7.7. - 17.8.2014
|  | Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. |  |  | květen 21: 19.5. - 6.7.2014
úplná uzavírka
| 9 | frézování vozovek asfaltových
| 15 | uložení sypaniny do násypů v aktiv zóně se zhut
| 23 | trativod komplet z trub z plast hmot do 200 mm
| 25 | sanační vrstvy z lomového kamene
| 31 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 40 | asfaltový beton tř I tl. 40 mm
| 41 | asfaltový beton tř I tl. 60 mm
| 42 | obalované kamenivo tř. I
| 47 | dlážděné kryty z drobných kostek do lože MC
| 54 | vpusť kanalizační kompletní z beton dílců
| 73 | vodorov.dopr.znač beton prefabr
| 75 | chodníkové obruby z betonových obrubníků
| 78 | čela betonových propustů z trub dn do 600mm
SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace | SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace |  |  |  | srpen 34: 18.8. - 5.10.2014
|  | Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. |  |  | červenec 28: 7.7. - 17.8.2014
úplná uzavírka
| 9 | frézování vozovek asfaltových
| 15 | uložení sypaniny do násypů v aktiv zóně se zhut
| 23 | trativod komplet z trub z plast hmot do 200 mm
| 25 | sanační vrstvy z lomového kamene
| 31 | vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 40 | asfaltový beton tř I tl. 40 mm
| 41 | asfaltový beton tř I tl. 60 mm
| 42 | obalované kamenivo tř. I
| 47 | dlážděné kryty z drobných kostek do lože MC
| 54 | vpusť kanalizační kompletní z beton dílců
| 73 | vodorov.dopr.znač beton prefabr
| 75 | chodníkové obruby z betonových obrubníků
| 78 | čela betonových propustů z trub dn do 600mm
SO 103.2 Objekty na Zbečnickém potoce | SO 103.2 Objekty na Zbečnickém potoce
| 3 | vrty pro kotvení a injektáž tř III na povrchu
| 7 | římsy ze železobetonu do C30/37
| 13 | dlažby z lomového kamene na MC
| 27 | bourání konstrukcí ze železobetonu
Mostní objekt
| 32 | základy ze železobetonu do C30/37
| 38 | římsy ze železobetonu do C30/37
| 42 | mostní rámové konstr.ze železobetonu do C30/37
| 70 | ocel.mostní zábradlí se svislou výplnížár.zink.ponorem
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíční
[5 empty] | FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem | [29 empty] | 0
Termín zahájení stavby:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Poznámka: Rekonstrukce bude probíhat po 4 etapách tak, aby byly úplné uzavírky vždy na 2 etapy (včetně stavby kanalizace, kterou zajišťují Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.).