## vlastní HMG
Název Díla: III/5672 Horní Kostelec (pro zadavatele Královéhradecký kraj)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2019 | [52 empty] | 2020
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 000 | Demolice |  |  |  |  | listopad 48: ZIMNÍ PŘESTÁVKA
| 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 9113A3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE
SO - 101 | Komunikace
| 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 212045 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
| 327326 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) ZEĎ U ČP 50
| 561431 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
| 91772 | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
| 931322 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2
SO - 102 | DIO
| 914114 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT
| 916324 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
SO - 201 | Opěrná zeď v km 1,313
| 131838 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE
| 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
| 264815 | VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 711221 | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY
| 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 98116A | DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH - BEZ DOPRAVY
SO - 301 | Dešťová kanalizace
| 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 87470 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1200MM
| 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vpusti ve vozovce 67 ks vpusti v zeleném pásu 25 ks vpusti podobrubníkové 24 ks
| 899662 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM
|  | Datum zahájení prací |  | … |  | listopad 48: Předpokládané přerušení plnění zakázky - zimní přestávka: 25. 11. 2019 - 19. 4. 2020; květen 20: Informace k rozdělení objektů do jednotlivých sekcí jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, bodě 2.Vymezení předmětu veřejné zakázky.
| I. sekce | Datum zahájení I. sekce Díla: |  | …
|  | Termín dokončení I. sekce Stavby (= prací): |  | …
|  | Termín dokončení I. sekce Díla: |  | …
|  | Doba realizace I. sekce Díla |  | … týdnů + 6 týdnů
|  | Datum zahájení zimní přestávky: |  | 2019-11-25
|  | Datum ukončení zimní přestávky: |  | 2020-04-19
| II. sekce | Datum zahájení II. sekce Díla: |  | …
|  | Termín dokončení II. sekce Stavby (= prací): |  | …
|  | Termín dokončení II. sekce Díla: |  | …
|  | Doba realizace II. sekce Díla |  | … týdnů + 6 týdnů
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  |  | ... týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů