## vlastní HMG
Název Díla: Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky, Červený Kostelec (pro zadavatele Město Červený Kostelec)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2019 | [52 empty] | 2020
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 101 | Chodník |  |  |  |  | listopad 48: ZIMNÍ PŘESTÁVKA
| 113188 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE
| 123938 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE
| 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
SO - 102 | Sjezdy
| 113188 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE
| 123938 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE
| 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
SO - 103 | Nástupiště
| 113188 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE
| 123938 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE
| 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
SO - 301 | Vodovod
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE ZHOTOVITELE
| 87133 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM
| 969134 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH
SO - 302 | Splašková kanalizace
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE
| 87445 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
| 969258 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ
SO - 303 | Přípojky vodovodu
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE ZHOTOVITELE
| 87114 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5")
| 96911 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH
SO - 304 | Přípojky splaškové kanalizace
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE
| 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
| 969234 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ
SO - 305 | Přípojky dešťové kanalizace
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE ZHOTOVITELE
| 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
| 969233 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ
SO - 401 | Veřejné osvětlení
SO - 402 | Sdělovací vedení
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE ZHOTOVITELE
| 87614 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM
|  | Datum zahájení prací |  | … |  | listopad 48: Předpokládané přerušení plnění zakázky - zimní přestávka 25.11.2019 - 19.4.2020; květen 21: Informace k rozdělení objektů do jednotlivých sekcí jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, bodě 2.Vymezení předmětu veřejné zakázky.
| I. sekce | Datum zahájení I. sekce Díla: |  | …
|  | Termín dokončení I. sekce Stavby (= prací): |  | …
|  | Termín dokončení I. sekce Díla: |  | …
|  | Doba realizace I. sekce Díla |  | … týdnů + 6 týdnů
|  | Datum zahájení zimní přestávky: |  | 2019-11-25
|  | Datum ukončení zimní přestávky: |  | 2020-04-19
| II. sekce | Datum zahájení II. sekce Díla: |  | …
|  | Termín dokončení II. sekce Stavby (= prací): |  | …
|  | Termín dokončení II. sekce Díla: |  | …
|  | Doba realizace II. sekce Díla |  | … týdnů + 6 týdnů
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  |  | ... týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů