## záhlaví
Název akce: | III/30022 Lampertice - oprava opěrných zdí - povodňové škody
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby | Ing. Karel Charousek
Technický dozor stavebníka | Mgr. Jiří Novotný, SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta | Ing. Miloš Burianec - Dopravně ing. Kancelář Hradec Králové | IČ: | 27466868
Koordinátor pro přípravu stavby | nebyl stanoven | č.
Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | č. | 27502988
Základní seznam předpisů | Požadované doklady |  |  | Koordinační situace
Z 309/2006 Sb. | stavební deník
Z 183/2006 Sb. | seznam pracovníků
Z 17/1992 Sb. | revize el. zařízení
Z 254/2001 Sb. | zápis o předání a převzetí staveniště
Z 262/2006 Sb. | oznámení o zahájení prací
Z 258/2000 Sb. | školení BOZP osob na pracovišti
Z 185/2001 Sb. | postupné předávání rizik mezi subdodavateli
NV 591/2006 Sb. | revize strojů
NV 362/2005 Sb. | průkazy obsluhy stavebních strojů
NV 101/2005 Sb. | svářečské průkazy
NV 378/2001 Sb. | revize a kontroly el. spotřebičů
NV 361/2007 Sb. | školení práce ve výškách nad 1,5 m
Vyhl. 50/1978 | seznámení s TP
Vyhl. 19/1979 | seznámení s havarijním povodňovým plánem
normy | protokol o předání a převzetí lešení
zpracoval: |  | dne: . . 2014
podpis:
razítko:
koordinátor
logo zhotovitele

## vlastní HMG
III/30022 Lampertice - oprava opěrných zdí - povodňové škody
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2014
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO | Všeobecné položky a práce
DIO - OP U hospody
OP U hospody
Hloubení jam
Základy
Zdi
Římsy
Asfaltové betony
Žlaby a rigoly
DIO OP U domova důchodců
OP U domova důchodců
Hloubení jam
Základy
Zdi
Římsy
Asfaltové betony
Žlaby a rigoly
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíční
[6 empty] | FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem | [29 empty] | 0
|  | Termín zahájení stavby: |  | 7.4.2014
|  | Termín dokončení stavebních prací: |  | 18.5.2014
|  | Termín dokončení stavby: |  | 29.6.2014
|  | Doba realizace stavby: |  | 6 | týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!