## HMG Hostinné
Název Díla: Most Hostinné ev. č. 325 - 021, rekonstruce mostu (zadavatel Město Hostinné)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2020
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 135 | Chodníky - investor město Hostinné
| 14113 | PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DO DN 200MM
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 574B44a | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50 MM
| 582312 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA
| 582611 | KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
SO - 135 PŘÍLOHA | Obnova vodovodu ul. Nádražní, - investor Město Hostinné
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 72221 | VODOVODNÍ ARMATURY
SO - 431 | Nové vedení VO - investor Město Hostinné
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 743112 | OSVĚTL. STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M
| 574A56 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60M
|  | Datum zahájení prací |  | … | květen 20: Požadavky zadavatele: Před zahájení prací je nutné provést výstavbu mostního provizoria a provést opravu objízdných tras.
|  | Termín pro předčasní užívání stavby: |  | …
|  | Termín dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | … týdnů + 6 týdnů
…………………………………..
Zhotovitel: (název a sídlo)