## vlastní celkový HMG
Název Díla: II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část I. (km 14,830 - 15,280)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Zadavatel | Číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2020
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
SO 182 | KHK | Dopravně inženýrská opatření
|  | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40 MM
SO 101 | Obec Lanžov | Objekty pozemních komunikací (chodník)
|  | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM
|  | 91710 | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
|  | 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
SO 103.2 | KHK | 001 Silnice II/325
|  | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
|  | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 89950 | ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU
|  | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
|  | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250 MM
|  | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+
|  | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
002 Nástupiště a chodník v obci Lanžov
|  | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
|  | 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60 MM DO LOŽE Z KAM
003 Sjezdy
|  | 11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
|  | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
|  | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+
|  | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
SO 202 | KHK | Most ev.č. 325-005
|  | 02865 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ NA POVRCHU
|  | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAP TŘ I.
|  | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 26145 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV DO 300 MM
|  | 227821 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100 MM NA POVRCHU
|  | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
|  | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
|  | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C 30/37
|  | 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C 30/37
|  | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+
|  | 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍHO SE SVISLOU VÝPLNÍ
SO 303 | KHK | Úprava silniční kanalizace Lanžov
|  | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I
|  | 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400 MM
|  | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
SO 401 | Obec Lanžov | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - obec Lanžov
SO 451 | KHK | Úprava VO Lanžov
|  | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
|  | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
SO 704 | KHK | Úprava oplocení na par.č. 30 Lanžov
|  | 272314 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C 25/30
|  | 33894A | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ
|  | 76796 | VRATA A VRÁTKA
SO 705 | KHK | Úprava oplocení na par.č. 413/1 Lanžov
|  | 272314 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C 25/30
|  | 33894A | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ
|  |  | Datum zahájení prací |  |  | březen 13: Požadavek zadavatele:
|  |  | Termín dokončení Stavby (=prací) |  |  | březen 13: Zhotovitel je povinen zohlednit postup stavebních prací v harmonogramu prací, a to v souvislosti s požadavkem zadavatele na zajištěním přístupu na letní koupaliště v obci Lanžov v období červen – srpen. Přístup k letnímu koupališti se nachází na sjezdu v km 1,085.
Termín dokončení Díla:
|  |  | Doba realizace Díla: |  | … týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)