## vlastní HMG
Název Díla: II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2020 | [52 empty] | 2021
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 101 | Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity |  |  |  | listopad 48: zimní přestávka 23. 11. 2020 - 4. 4. 2021
| 11130 | SEJMUTÍ DRNU | bar: duben 14 to říjen 40
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | bar: duben 14 to říjen 40
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: duben 14 to říjen 40
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | bar: duben 14 to říjen 40
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍ V HORNINĚ TŘ. I | bar: duben 14 to říjen 40
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: duben 14 to říjen 40
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63 | bar: duben 14 to říjen 40
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32 | bar: duben 14 to říjen 40
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | bar: duben 14 to říjen 40
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | bar: duben 14 to říjen 40
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA A POKLÁDKA | bar: duben 14 to říjen 40
| 918346 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM | bar: duben 14 to říjen 40
SO - 102 | Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 35 - hlavní aktivity
| 11130 | SEJMUTÍ DRNU
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍ V HORNINĚ TŘ. I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM
| 574E88 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM
| 915401 | VODOROVNÉ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 917224 A | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO - 103 | Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - hlavní aktivity
| 11130 | SEJMUTÍ DRNU
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍ V HORNINĚ TŘ. I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA A POKLÁDKA
SO - 104 | Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - hlavní aktivty
| 11130 | SEJMUTÍ DRNU
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍ V HORNINĚ TŘ. I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA A POKLÁDKA
| 931327 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR PŘES 800MM2
SO - 105 | Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - hlavní aktivity | bar: duben 14 to říjen 40
| 11130 | SEJMUTÍ DRNU | bar: duben 14 to říjen 40
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | bar: duben 14 to říjen 40
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: duben 14 to říjen 40
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | bar: duben 14 to říjen 40
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍ V HORNINĚ TŘ. I | bar: duben 14 to říjen 40
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: duben 14 to říjen 40
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63 | bar: duben 14 to říjen 40
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32 | bar: duben 14 to říjen 40
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | bar: duben 14 to říjen 40
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA A POKLÁDKA | bar: duben 14 to říjen 40
| 931327 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR PŘES 800MM2 | bar: duben 14 to říjen 40
SO - 106 | Úsek 6 : 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity
| 11130 | SEJMUTÍ DRNU
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍ V HORNINĚ TŘ. I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA A POKLÁDKA
| 931327 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR PŘES 800MM2
SO - 107 | Úsek 7 : 5,596 25 - 6,117 95 - hlavní aktivity | bar: duben 14 to říjen 40
| 11130 | SEJMUTÍ DRNU | bar: duben 14 to říjen 40
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | bar: duben 14 to říjen 40
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: duben 14 to říjen 40
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | bar: duben 14 to říjen 40
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍ V HORNINĚ TŘ. I | bar: duben 14 to říjen 40
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: duben 14 to říjen 40
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63 | bar: duben 14 to říjen 40
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32 | bar: duben 14 to říjen 40
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | bar: duben 14 to říjen 40
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA A POKLÁDKA | bar: duben 14 to říjen 40
| 931327 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR PŘES 800MM2 | bar: duben 14 to říjen 40
SO - 180 | Objízdné trasy - vedlejší aktivity | bar: duben 14 to říjen 40
| 02720 | POMOCPRÁCE ZŘÍZ NENO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | bar: duben 14 to říjen 40
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | bar: duben 14 to říjen 40
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: duben 14 to říjen 40
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | bar: duben 14 to říjen 40
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: duben 14 to říjen 40
| 56330 B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63 | bar: duben 14 to říjen 40
| 56330 A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32 | bar: duben 14 to říjen 40
| 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | bar: duben 14 to říjen 40
| 57476 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU | bar: duben 14 to říjen 40
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM | bar: duben 14 to říjen 40
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA A POKLÁDKA | bar: duben 14 to říjen 40
DOBA PŘERUŠENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY
| I. sekce | Termín zahájení I. sekce Díla:
Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=prací):
|  | Doba pro dokončení I. sekce Díla: |  |  | listopad 46: Požadavky zadavatele: Před zahájením realizace I. sekce bude provedena oprava navržené objízdné trasy.
|  | Doba realizace I. sekce Díla: |  | … týdnů + 6 týdnů
|  | Datum zahájení zimní přestávky: |  | 23. 11. 2020
|  | Datum ukončení zimní přestávky: |  | 4. 4. 2021
| II. sekce | Termín zahájení II. sekce Díla:
Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací)
Doba pro dokončení II. sekce Díla:
|  | Doba realizace II. sekce Díla: |  | … týdnů + 6 týdnů
Doba pro dokončení Stavby (= prací):
Doba pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | … týdnů + 6 + 6 týdnů (bez doby přerušení plnění zakázky)
Zhotovitel: (název a sídlo)